## Slide 1: 项目管理交流与培训 ——建筑工程项目设计管理
杭州江东建设工程项目管理有限公司
王德光

## Slide 2: 第一章 建设工程项目及其管理 第二章 建设工程设计与管理概论 第三章 项目前期的设计管理 第四章 勘察管理 第五章 设计进度管理 第六章 设计质量管理 第七章 设计阶段的造价管理 第八章 施工阶段的设计配合管理 第九章 图纸管理 第十章 设计沟通管理 第十一章 设计风险管理 第十二章 管理案例
主要内容

## Slide 3: 工程项目管理就是运用科学的理论和方法，对项目进行计划、组织、指挥、控制和协调，并对资源进行有效整合和优化配置的活动过程。其旨在使工程项目在其生命周期内得到全过程的动态管理，从而实现项目的既定目标。项目管理是伴随着社会进步和项目的日趋复杂而逐渐形成的管理方式和管珲学科。 建筑工程项目设计管理是建筑工程项目管理体系中的分支。鉴于项目管理对提高项目实施、达成预定目标有着十分显著的作用，项目管理已越发被人们认知、接受和应用，并在理论和实践两个方面不断深入发展。发展无止境，实践无穷期，工程项目管理是特別讲究“系统”的，项目设计管理实践离不开工程项目管理理论的指导。让所管理的建筑工程项目成功地谱写并彰显历史是项目设计管理者的共同愿望和责任。
第一章 建设工程项目及其管理

## Slide 4: 1.1.1 项目概述 1 项目的概念 （1）项目的含义 目前，国内外对“项目”含义的理解不尽相同。按项目的特征内涵，项目是指在一定的组织机构内，在限定的约束条件下，利用有限资源，按满足确定的性能、质量与数量等一组特定目标要求去完成的一次性专门任务。 （2）项目的实质 每个项目的设立都有其明确的特定目标，项目的实质是为完成特定目标任务而进行一系列活动的过程。 （3）项目的类型 项目的类型多种多样，且内容广泛，最常见的有：自然科学研究项目，社会科学项目，开发项目，建设项目，投资项目，国防科技项目，也有综合意义上的社会项目等。
1.1 项目与项目管理

## Slide 5
1.1 项目与项目管理
2 项目的特征
（1）项目的特定性。
每个项目都有自己的特定过程、起止时间、目标、内容和明确的终点，每个项目都不具重复性。项目的这一特征要求我们在项目实施过程中，必须根据项目运行的内在规律进行科学管理，以保证项目一次成功。
（2）项目的目标性。
1）项目目标分类。可分为成果性目标和约束性目标。成果性目标指项目应达到项目管理主体预期的全部要求和目的；约束性目标是指项目的约束条件，一般包括限定的时间、限定的资源（包括人员、资金、设施、设备、技术、环境和信息等）和限定的质量标准等，项目只有满足约束条件才能成功，因而约束条件是项目目标完成的前提。
2）项目目标的分解。项目目标的分解是指对项目目标进行分级管理。
（3）项目的周期性。项目过程的一次性决定了每个项目都具有自己的生命期。
（4）项目的整体性。一个项目，是一个整体的管理对象。
（5）项目的不可逆性。项目按照一定的程序进行，其过程不可逆转，这与批量重复的过程有着本质的差别。因而项目的风险很大，必须一次成功。

## Slide 6
1.1 项目与项目管理
1.1.2 项目管理概述
1 管理的概念
管理是一种客观的实践活动，它伴随着人类社会的产生而形成。从本质看，管理是对资源进行有效整合以达到组织既定目标与责任的动态创造性活动。一般而言，管理具有动态性、科学性、艺术性、创造性和经济性等特征。
2 项目管理的含义
（1）项目管理是以项目为研究对象的一门学科。作为一门学科，它是融决策、管理、效益为一体的组织、过程和方法的集合。
（2）项目管理的目标是实现项目目标。项目管理的对象是项目，保证项目目标的顺利实现是项目管理的目标。
3 项目管理的特征
（1）管理的方式是目标管理。
（2）每个项目的管理都有自己特定的管理程序和管理步骤。
（3）管理使用现代管理方法和技术手段。如决策技术、预测技术、网络与信息技术、时间管理技术、质量管理技术、成本管理技术、价值工程、目标管理等。尤其是系统工程理论贯穿于项目管理的全过程。
（4）项目实施过程采用动态管理。
（5）项目管理的体制是基于团队管理的项目经理负责制。

## Slide 7
1.1 项目与项目管理
 | 时间跨度 | 代表行业 | 代表项目 | 阶段特点
传统 阶段 | 从远古时代到20世纪30年代 | 建筑业 | 金字塔、 中国长城 | 注重个人的 经验和智慧
近代 阶段 | 从20世纪40年代 到 20世纪70年代 | 国防 航天 | 诺曼底登陆、阿波罗登月 | 注重工具和方 法的开发运用
现代 阶段 | 从20世纪70年代末到现在 | 各行 各业 | 奥运会、 抗震救灾 | 理论上：科学化、现代化、学科化； 实践上：全球化、多元化
项目管理的发展历程

## Slide 8
1.1 项目与项目管理
 | 关注点 | 管理模式 | 创新模式
常规业务 （运营） | 一致性 重复性 | 样板管理 流程管理 | 规定动作， 不鼓励擅自变更
项目 | 独特性 一次性 | 项目管理 创新管理 | 不确定性事物，鼓励时时创新，处处创新。
对不同的 事务 采用不同的管理模式

## Slide 9
1.2 建筑工程项目与管理
1.2.1 建筑工程项目概述
1 建筑工程项目的概念
（1）释义
1）建筑工程。《建设工程质量管理条例》对建筑工程做出的解释：建筑工程是指房屋建筑工程，即有顶盖、梁柱、墙壁、基础以及能够形成内部空间，满足人们生产、生活、公共活动的工程实体；线路、管道和设备安装工程；装修工程。
2）建筑工程项目。建筑工程项目是指在一定的约束条件下（包括资源、质量、费用、时间等），具有完整的组织机构和特定的明确目标的一次性工程建设工作或任务。
从项目运作过程而言，建筑工程项目是一种融投资行为和建设活动为一体的项目决策与实施活动过程。所以，工程项目在建设实质上就是将人力、物力等投资要素转为实物资产的经济活动过程。具体而言，建筑工程项目是指为完成依法立项的新建、扩建、改建房屋建筑物、附属构筑物和设施而进行的有起止日期、达到规定要求的一组由相互关联的受控活动构成的特定过程。包括策划、分析、决策、勘察、设计、采购、施工、试运行、竣工验收、交付使用和后评估等过程。
（2）建筑工程项目的必备条件：1）有明确的建设目的；2）有确定的投资、安全、质量和进度等目标；3）有一定的任务或工程量；4）建设于某个固定地点；5）有完整的组成要素体系；6）项目实施是一次性的。

## Slide 10
1.2 建筑工程项目与管理
2 建筑工程项目的建设特性
建筑工程项目除了“项目”的一般特征外，其在建设过程中还具有以下一些经济技术特征：
（1）目标性。一般地，项目的最终目标是综合效益目标；项目的工期、成本和质量目标是项目的二级目标，应服从于效益目标。
（2）综合性。综合性是对建筑工程项目的内在要求。现代城乡建没中的建筑工程项目在建设实施过程中必须坚持“全面规划、合理布局、综合开发、配套建设"的方针。
（3）地域性。建筑工程属于不动产，具有不可移动性（除特殊短途技术技移位）。
（4）长期性。由于工程建设项目投资、规模巨大，导致建设周期长。
（5）时序性。建筑工程项目虽然头绪繁多，但先后有序。
（6）风险性。与一般项目相比，现代建筑工程具有规模大、技术新、结构复杂、参与单位众多等特点，各方面责任界限的划分、权利和义务的定义异常复杂。由于工程实施时间长，涉及面广，受环境的影响大，如经济条件、社会条件、法律和自然条件的变化等。这些因素常常难以预测，不能控制。

## Slide 11
1.2 建筑工程项目与管理
1.2.2 建筑工程项目的分类与组成
1 按建设性质划分
（1）新建项目。
（2）扩建项目。
（3）改建项目。
（4）迁建项目。
（5）重建项目
（6）技术改造项目。
（7）设备更新项目。
2 按不同投资主体划分
国家行政管理部门依据相关法律法规和规定对不同投资主体建设的工程项目实行分类管理，将工程项目划分为审批项目、核准项目和备案项目。不同类型项目的投资建设管理程序不同。

## Slide 12
1.2 建筑工程项目与管理
3 按项目规模划分
为适应对工程建设项目分级管理的需要，国家规定基本建设项目分为大型、中型、小型三类；更新改造项目分为限额以上和限额以下两类。不同等级标准的工程建设项目国家规定的审批机关和报建程序也不尽相同。划分项目等级的原则如下：
（1）按批准的可行性研究报告（初步设计）所确定的总设计能力或投资总额的大小，依据国家颁布的《基本建设项目大中小型划分标准》进行分类。
（2）凡生产单一产品的项目，一般按产品的设计生产能力划分；生产多种产品的项目，一般按其主要产品的设计生产能力划分；产品分类较多，不易分清主次、难以按产品的设计能力划分时，可按投资总额划分。
（3）对国民经济和社会发展具有特殊意义的某些项目，虽然设计能力或全部投资不够大、中型项目标准，经国家批准已列入大、中型计划或国家重点建设工程的项目，也按大、中项目管理。
（4）更新改造项目一般只按投资额分为限额以上和限额以下项目，不再按生产能力或其他标准划分。
（5）建设项目的大、中、小型和更新改造项目限额的具体划分标准，裉据各个时期经济发展和实际工作中的需要而有所变化。现行国家的有关规定如下：

## Slide 13
1.2 建筑工程项目与管理
1）按投资额划分的基本建设项目，属于生产性建设项目中的能源、交通、原材料部门的工程项目，投资额达到5000万元以上为大、中型项目；其他部门和非工业建设项目，投资额达到3000万元以上为大中型建设项目；按生产能力或使用效益划分的建设项目，以国家对各行各业的具体规定作为标准。
2）更新改造项目只按投资额标准划分，能源、交通、原材料部门投资额达到5000万元及其以上的工程项目和其他部门投资额达到3000万元及其以上的项目，否则为限额以下项目。
3）一部分工业、非工业建设项目，在国家统一下达的计划中，不作为大中型项目安排：A、B、C、D、E、F六项。
（6）采取各种形式利用外资或国内资金兴建的旅游饭店、旅馆、贸易大楼、展览馆、科教馆等。

## Slide 14
1.2 建筑工程项目与管理
4 按项目的市场需求和经济与社会效益划分
根据工程建设项目的市场需求和经济与社会效益等基本特性，可将其划分为竞争性项目、基础性项目和公益性项目三种。
（1）竞争性项目。主要是指投资效益比较高、竞争性比较强的一般性建设项目。这类建设项目应以企业作为基本投资主体，由企业自主决策、自担投资风险。
（2）基础性项目。主要是指具有自然垄断性、建设周期长、投资额大而收益低的基础设施和需要政府重点扶持的一部分基础工业项目，以及直接增强国力的符合经济规模的支柱产业项目。对于这类项目，主要应由政府集中必要的财力、物力，通过经济实体进行投资。同时，还成广泛吸收地方、企业参与投资，还可吸收外商直接投资。
（3）公益性项目。主要包括科技、文教、卫生、体育和环保等设施，公、检、法等政权机关以及政府机关、社会团体办公设施，国防建设等。公益性项目的投资主要山政府用财政资金安排的项目。

## Slide 15
1.2 建筑工程项目与管理
5 建筑工程项目的组成
项目可分为单位（子单位）工程、分部（子分部）工程和分项工程。
（1）单位（子单位）工程。是指具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物。
（2）分部（子分部）工程。是单位工程的组成部分，可按专业性质、建筑部位进行划分。建筑工程的分部工程包括：地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给水排水及供暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能和电梯。当分部工程规模较大或较复杂时，可按材料种类、施工特点与程序、专业系统及类别等将其划分为若干子分部工程。
（3）分项工程。分项工程是分部工程的组成部分，是建筑工程质量形成的直接过程，同时也是计量工程用工、用料和机械台班消耗的基本单元。分项工程成按主要工种、材料、施工工艺、设备类別等划分。

## Slide 16
1.2 建筑工程项目与管理
1.2.3 建筑工程项目周期
1 项目周期概念
工程项目周期在我国也称工程建设程序，是指工程项目建设全过程所经历的时间和工作秩序。
2 项目建设阶段
按照项目建设的一般规律，投资建设一个项目都要经过若干个阶段。根据《建设工程项目管理规范实施手册》把它分为四个阶段，即分析决策阶段、规划设计阶段、施工实施阶段和竣工收尾阶段。这些阶段的划分是基于各阶段的工作内容、性质和作用不同，他们之间存在着严格的先后顺序，承前启后、紧密衔接和相互制约的关系。各阶段可以合理交叉，但不能随意颠倒。因此，在工程项目建设整个过程中，各阶段工作必须根据工程项目的特点和建设条件，谨慎稳妥地规划工程项目周期并自觉遵循建设程序。
实行审批制管理程序的政府投资建设项目周期如下图：

## Slide 17
1.2 建筑工程项目与管理
分析决策
规划设计
施工实施
竣工收尾
项目评估
项目建议书
项目决策
规划设计
扩初设计
或技术设计
场地勘察
采购订货
生产准备
设计准备
方案设计
初步设计
施工准备
施工许可
施工安装
竣工验收
竣工决算
施工图设计
项目后评价
可行性研究

## Slide 18
1.2 建筑工程项目与管理
3 项目周期内各阶段主要工作
（1）分析决策阶段
1）根据国民经济和社会发展长远规划,结合行业和地区发展规划的要求提出项目建议书。
2）在勘察、试验、调查研究及详细技术经济分析论证的基础上编制可行性研究报告。
3）对建设进行项目评估。
4）根据项目评估情况，对建设项目进行决策与审批。

## Slide 19
1.2 建筑工程项目与管理
（2）设计阶段
1）按规定要求进行适应各设计阶段需要的场地勘察、编制设计要求文件、设计方案招标（竞赛）等设计准备工作。
2）根据批准的项目前期文件、规划条件等编制方案设计文件。按项目类型、规模、等级等要素，有必要时，在此之前还需要进行规划设计。
3）根据批准的方案设计，进行初步设计并送审报批。对于技术复杂、需要进行技术论证的项目，在进行施工图设计之前可进行扩大初步设计或技术设计。
4）根据批准的初步设计，进行施工图设计。施工图设计完成后送审报批。

## Slide 20
1.2 建筑工程项目与管理
（3）施工实施阶段
1）施工图设计文件经审查批准后，即可进行施工前的各项准备工作，包括：施工许可申请；组织招标，选择施工单位、监理单位及设备、材料供应商；若手进行设备等物资采购与订货工作；施工许可申请；完成场地平整；施工用水、电、通信、道路接通等施工准备工作。
2）办理施工许可证后，组织工程施工及机电设备安装。
3）对于生产性项目，还需要根据施工进度安排，做好生产或动用前的各项准备工作。如试运行后方可正式投产。
（4）竣工收收阶段
1）项目按批准的设计文件建成，进行竣工验收，验收合格后即可交付使用。
2）竣工验收合格后，需要进行施工结算与竣工决算，并办埋资产移交手续。
3）进行项目后评价（工业建筑项目生产运营一段时间后进行，一般为1年或一个生产周期）。

## Slide 21
1.2 建筑工程项目与管理
1.2.4 项目管理概述
1 项目管理概念
建筑工程项目管理是最具有普遍意义的工程建设项目管理。建筑工程项目管理是指组织运用系统工程的理论和方法，对项门周期内的所有工作（包括项目建议书、可行性研究、评估论证、设计、采购、施工、验收、交付使用和后评价等）进行的计划、组织、指挥、协调和控制等专业化活动过程。
在项目管理所具有的计划、组织、指挥、协调和控制五大基本职能中，计划、控制和组织的理论与方法是建筑工程项目管理的核心内容。
1）计划是基础。
2）组织是要件。
3）控制是基本内容。目标管理方法要求进行目标控制，即控制质量、投资（费用、成本）和进度三大目标。

## Slide 22
1.2 建筑工程项目与管理
2 项目管理特点
项目管理贯穿于项目建设的全过程，涉及开发建设领域、流通领域乃至消费领域，是一个综合性的系统管理过程，有其自身的特点：
（1）项目管理是一门系统理论学科。
（2）项目管理是一种任务型的管理。
（3）按系统对项目建设进行全方位管理。
（4）项目建设实施的参与方是项目管理的主体。
（5）项目管理具有很强的实践性和经营性。
（6）项管理过程与行为的规范化。
（7）项目管理采用严格的目标管理方法。目标管理方法主要体现在：1）在项目前期确定明确的目标。2）项目目标设计必须按系统工作方法有步骤地进行。3）项目目标实行生命周期管理。4）项目目标实行动态管理。5）将目标管理同职能管理高度结合。
（8）项目管理手段必须实现信息化。

## Slide 23
1.2 建筑工程项目与管理
3 我国建设工程项目管理基木框架体系
我国建设工程项目管理结合我国国情和工程建设项目的特点，通过不断探索，努力实践，形成一套具有中国特色并能与国际与际接轨的、适应市场经济需求、操作性强且比较系统的工程项目管理基本框架体系。
（1）我国项目管理基本框架体系走向。我国建设工程项目管理正在克服负面因素，继续深化推行建设工程项目管理工作，使之走向科学化、规范化、制度化和国际化。
1）科学化。科学化指规范遵循了建设工程项目管理的规律，把它作为一门学科和一种知识体系。
2）规范化。规范化的实质是统一全国的建设工程项目管理行为规则。
3）制度化。制度化是指把工程项目管理作为一项重要的管理制度，凡有条件的工程项目都必须进行顶目管理，实行项目经理责任制。
4）国际化。

## Slide 24
1.2 建筑工程项目与管理
（2）我国项目管理基本框架体系的特色。
1）主要特征：“动态管理，优化配置，目标控制，节点考核”。
2）运行机制：总部宏观调控，项目委托管理，专业施工保障，社会力量协调。
3）组织结构：“两层以分离，三层关系”，即“管理层与作业层分离”，项目层次与企业层次的关系，项目经理与企业法人代表的关系，项目经理部与劳务作业层的关系。
4）推行主体：“两制建设，三个升级”，即项目经理责任制和项目成本核算制；技术进步、科学管理升级，总承包管理能力升级，智力结构和资本运营升级。
5）基本内容：“四控制，三管理，一协调”，即进度、质量、成本、安全控制，合同、生产要素、信息管理和组织协调。
6）管理目标：“四个一”，即一套新方法，一支新队伍，一代新技术，一批好工程。

## Slide 25
1.2 建筑工程项目与管理
1.2.5 建筑工程项目管理类型
1.2.6 工程项目管理（工程咨询）企业的项目管理
1.2.7 项目管理的基本制度——项目经理责任制
1.3 项目管理的职能管理
1.3.1 项目职能管理概述
1.3.2 项目范围管理
1.3.3 项目管理规划管理
1.3.4 项目管理组织管理
1.3.5 项目目标管理
1.3.6 相关设计管理的项目职能管理

## Slide 26
1.3 项目管理的职能管理
1.3.3 项目管理规划管理
1 项目管理规的概念
（1）释义：项目管理规划是指对项目全过程中的各种管理职能工作、各种管理过程以及各种管理要素进行完整的、全面的、整体的计划。因此，项目管理规划的目的是确定项目管理的目标、依据、内容、组织、资源、方法、程序和控制措施，以保证项目管理的正常进行和项目成功。
（2）参与项目建设的各参与方按目的和任务的不同都应编制项目管理规划。由于建设单位是建设工程项目管理的核心组织，故建设工程项目管理规划大纲应能对各相关单位的项目管理规划起指导作用。建设单位除了自己编制以外，也可委托项目管理（咨询）单位进行编制。
（3）局部项目管理规划和全面项目管理规划。局部项目管理规划是针对项目管理中的某个部分或某个专业进行规划。例如设计单位的项目工程设计或设计质量管理规划；项目管理（咨询）单位的组织管理规划或目标管理规划等。

## Slide 27
（4）项目管理规划大纲和项目管理实施规划。项目管理规划应包括项目管理规划大纲和项目管理实施规划两类文件。
1）项目管理规划大纲。它是项目管群工作中具有战略性、全局性和宏观性的指导文件。2）项目管理实施规划。它编制在项目实施前，为指导项目实施而编制。因此，它是对项目管理规划大纲的具体化和细化。
2 项目管理规划的编制
（1）项目管理规划作为指导项目管理工作的纲领性文件，应对项目管理的目标、依据、内容、组织、资源、方法、程序和控制措施进行确定。
（2）项目管理规划应包括项目管理规划大纲和项目管理实施规划两类文件。项目管理规划大纲应由组织的管理层或组织委托的项目管理单位编制。
（3）项目管理实施规划应由项目经理组织编制。
（4）大中型项目应单独编制项目管理实施规划；承包人的项目管理实施规划可以用施工组织设计或质量计划代替，但应能够满足项目管理实施规划的要求。
1.3 项目管理的职能管理

## Slide 28
3 项目管理规划大纲
（1）编制项目管理规划大纲应遵循下列程序：
1）明确项目目标；2）分析项目环境和条件；3）收集项目的有关资料和信息；4）确定项目管理组织模式、结构和职责；5）明确项目管理内容；6）编制项目目标计划和资源计划；7）汇总中理，报送审批。
（2）项目管理规划大纲可依据下列资料编制：
1）可行性研究报告；2）设计文件、标准、规范与有关规定；3）招标文件及有关合同文件；4）相关市场信息与环境信息。
（3）项目管理规划大纲可包括下列内容，组织应根据需要选定：
1）项目概况；2）项目范围管理规划；3）项目管理目标规划；4）项目管理组织规划；5）项目投资（成本）管理规划；6）项目进度管理规话；7）项目质量管理规划；8）项目职业健康安全与环境管理规划；9）项目采购与资源管理规划；10）项目信息管理规划；11）项目沟通管理规划；12）项目风险管理规划；13）项目收尾管理规划。
1.3 项目管理的职能管理

## Slide 29
4 项目管理实施规划
（1）项目管理实施规划应对项目管理规划大纲进行细化，使其具有可操作性。
（2）编制项目管理实施规划应遵循下列程序：
1）了解项目相关各方的要求；2）分析项目条件和环境；3）熟悉相关的法规和文件；4）组织编制；5）履行报批手续。
（3）项目管理实施规划可依据下列资料编制：
1）项目管理规划大纲；2）项目条件和环境分析资料；3）工程合同及相关文件；4）同类项目的相关资料。
（4）项目管理实施规划应包括下列内容：
1）项目概况；2）总体工作计划；3）组织方案；4）技术方案；5）进度计划；6）质量计划；7）职业健康安全与环境管理计划；8）投资（成本）计划；9）资源需求计划；10）风险管理计划；11）信息管理计划；12）项目沟通管理计划；13）项目收尾管理计划；14）项目现场平面布置图；15）项目目标控制措施；16）技术经济指标。
（5）项目管理实施规划应符合下列要求：
1）项目经理签字后报组织管理层审批；2）与各相关组织的工作协调一致；3）进行跟踪检查和必要的调整；4）项目结束后，形成总结文件。
1.3 项目管理的职能管理

## Slide 30
1.3.4 项目管理组织管理
1 组织的概念与系统目标
（1）组织的释义：组织是指进行或参与项目管理工作，有明确的职责、权限和相互关系的人及设施的集合。
（2）组织是实现系统目标的决定性因素。项目作为一个系统，按照组织论摹本理论，系统的目标决定了系统的组织，而组织是目标能否实现的决定性因素。项目的系统目标能否实现，往往取决于三大因素：
1）组织因素。包括管理的组织和生产的组织。
2）人的因素。包括管理人员和生产人员的数量和质量。
3）方法与工具因素。包括管理的方法与工具以及生产的方法与工具。
2 项目管理组织设计
3 项目组织结构基本模式
4 项目组织基本模式及其结构图
1.3 项目管理的职能管理

## Slide 31
1.3.5 项目目标管理
1 项目目标管理概述
项目管理的目标是实现项目标，建筑工程项目管理的最终目标是实现综合效益的最大化。项目目标的实现需要质量、进度、费用目标的支撑。因此，项目目标的管理主要是三大目标的管理。
建筑工程项目管理的目标自成系统，包括功能目标、管理目标和影响目标等二级目标及其各下级目标。如下图所示。
建设工程项目管理目标系统
功能目标
管理目标
影响目标
经济
技术
安全
环境
使用
投资
质量
资源
现场
安全
经济
政治
使用
进度
环境
社会
国际
就目标管理方法而言，“目标管理（MBO）”是最主要的科学的项目管理方法。它的精髓是“以目标指导行动”，即项目管理以实现目标为宗旨而开展科学化、程序化、制度化、责任明确化的活动，实施质量、进度和投资三大目标控制。
1.3 项目管理的职能管理

## Slide 32
1.3 项目管理的职能管理
项目目标定义
■选择了最佳方案，就要进行项目定义。项目定义，就是对项目规定一个明确的目标。
■ 确定项目目标，必须要回答四个问题：
项目干什么（准）？何时干、何时停（快）？
花多少钱干（省）？干到什么程度（好）？
■项目目标必须是 明确的、可测量的、可实现的、相关的、有时间限制的。符合“SMART”准则。

## Slide 33: 制定项目目标的“SMART”准则
1.3 项目管理的职能管理
● Specific 目标应该是明确的。
如：“找个漂亮媳妇”或“能干的老公”就很模糊。
● Measurable 目标必须是可衡量的。
如：“大幅度”“明显改进”“越来越”就无法测量。
● Attainable 目标经过努力是可实现的。
如：大跃进时的“赶英超美”就很冒进。
● Realistic 目标应该是相关的。
如：让一个厨师长“考会计师证”就与专业不相关。
● Time – based 目标要有时间要求。
如：40周岁前先挣1个亿人民币。

## Slide 34: 项目定义 模板（5句话）
1.3 项目管理的职能管理
1.简要阐述：立项理由 以及 其他基本情况。
2.项目范围：针对有形产品（做饭），描述项目主要交付成果；针对无形产品（旅游），描述主要活动（过程）。
3.项目进度：项目开始（通常以“立项”为标志 ）和 结束（通常以“后评价”为标志）。
必要时包括：主要里程碑。
4.项目成本：总体预算 或 对预算的说明。
必要时：按 成果 或 时间阶段 粗略分配。
5.项目质量（效果）：主要是产品质量、工作质量。
必要时可包括：经济效益、社会价值、安全指标 等。
提醒：项目质量一定要 量化，否则无法考核。

## Slide 35
1.3 项目管理的职能管理
案例：某房地产开发项目的 项目定义（比较明确）
为了实现公司经营计划，准备对 xx 地块进行住宅开发。
小区名暂定为：美丽园。 施工单位是 xx 公司。
◆项目范围：美丽园由 9栋住宅、1所小学、1栋商业综合体和一个健身会所组成，总建筑面积约15万平方米。
◆项目进度：计划于2016年3月前完成“立项”；2018年8月前完成土建；2019年9月前第一批业主入住；2020年5月前完成“后评价”。
◆项目成本：项目总预算为 10-12 亿元。
◆项目质量：实现销售额 15-16亿；建筑质量符合xx标准；工伤事故为 0；业主入住满意度 80% 以上。

## Slide 36
1.3 项目管理的职能管理
为了庆祝大学毕业30年， xx班举行同学聚会。
通知全班同学参加（不鼓励带家属），并邀请授课老师参加。地点在 xx 餐厅多功能厅。
◆项目范围：主要活动有聚餐、交流、合影、发放通讯录等
◆项目进度：计划于2015年5月初完成“立项” ；聚会日期选在 6月 6-9日的某一天；6月中旬完成 “后评价” 。
◆项目成本：AA制，先预收每人500元，多退少补。
◆项目质量：到座率不低于80%，交通及意外事故为0，综合满意度85%以上，集体合影、通讯录人手一份。
案例：某班同学聚会的 项目定义（比较明确）

## Slide 37
2 项目目标控制
（1）动态控制基本原理
建设项目目标动态控制的工作步骤划分如下：
1）在项目实施的各阶段正确确定计划值；
2）准确、完整、及时地收樂实际数据；
3）作计划值与实际值的动态跟踪比较；
4）当发生偏离时，分析产生偏离的原因，采取纠偏措施；
5）如有必要（即原定的项目目标不合理，或原定的项目目标无法实现），进行项目目标的调整，目标调整后控制过程再回复到上述的第一步。
（2）项目目标动态控制中的三大要素
项目目标动态控制中的三大要素是目标计划值、目标实际值及实施目标控制方法和纠偏措施。常用的纠偏措施可以归纳为组织措施、管理措施、经济措施和技术措施等。
1.3 项目管理的职能管理

## Slide 38
组织是目标能否实现的决定性因素，应充分重视组织措施对项目目标控制的作用。
A 组织措施。组织措施是指分析由于组织的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整项目组织结构、任务分工、管理职能分工、工作流程组织和项目管理班子人员等。
B 管理措施（包合同措施）。管理措施分析是指由于管理的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整设计进度管理的方法和手段，改变施工管理和强化合同管理等。
C 经济措施。经济措施是指分析由于经济的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如落实加快工程施工进度所需的资金等。
D 技术措施。技术措施是指分析由于技术（包括设计和施工的技术等）的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整设计进度、改进施工方法和改变施工机具等。
1.3 项目管理的职能管理

## Slide 39: 项目设计管理的主要对象是建筑工程设计，对对象的认知是从事和胜任项目设计管理工作必备的专业技术能力条件。认知对象内涵，不仅仅是完善设计管理知识结构的需要，更是提高设计管理实务水平，提供技术服务质量的重要保证。 建筑工程项目管理实践和建筑史证明：成功的建筑作品是项目建设各参建方在项目生命周期各阶段中通力“孵化”和智慧“打磨”的结果，其中设计和设计管理更不能成为其“短板”。项目设计管理并非仅仅是“交给设计单位去做就是了”那么简单。
第二章 建设工程设计与管理概论

## Slide 40: 2.1.1 建筑及其基本属性 1 建筑尚无准确完整的定义 《民用建筑设计术语标准》（GB/T50504-2009）对建筑的定义为，“既表示建筑工程的营造活动，又表示营造活动的成果——建筑物，同时可表示建筑类型和风格。” 2 建筑的基本属性 （1）建筑的功能性。建筑功能是建筑基本要素中的第一要素。 （2）建筑的空间性。“空间是建筑的主角”是建筑的时空性的核心含义。 （3）建筑的工程技术性 建筑工程技术一般包含建筑结构、建筑材料、建筑构造、建筑设备和建筑施工等。
2.1 认知建筑

## Slide 41: （6）建筑的经济性 之所以把建筑经济性作为建筑的基本属性，是因为建筑是否经济合理是衡量建筑经济性能的一个重要指标。建筑的经济性集中体现在工程设计中，设计的理念、内容、过程、技术无不涉及工程造价的高低和资源消耗的多少。因此，全面地分析建筑消耗、合理平衡建设成本和运行成本是提高建筑经济性的关键。 3 建筑的基本属性的相互关系 建筑的各基本属性既相互联系，又相互制约 而不可分割，是辩证统一的关系。 《华沙宣言》提出“建筑学是为人类建立生活环境的综合艺术和科学”。
2.1 认知建筑

## Slide 42: 2.1.2 建筑的分类与分级 1 建筑的分类与分级的目的 （1）便于分别遵循各类各级建筑物设计的规律，提高设计的针对性。 （2）便于研究由于社会生活和科学技术的发展而提出的新的功能等要求，了解建筑类型发展趋势和远景，以使设计更符合各类各级建筑的实际要求。 （3）便于掌握它的标准和相应的要求——根据不同类型的建筑特点、不同等级的建筑设计使用年限、规模、重要程度等提出明确的设计任务，正确应用规范、标准等。 （4）有利于指导和控制项目周期中各阶段的建设行为，实行对建设项目建设各参与方的有效管理。 （5）便于分析研究同类建筑的共性，以进行标准设计和推动建筑工业化生产体系的建立和实行。
2.1 认知建筑

## Slide 43: 2 建筑的分类 （1）建筑类型 《民用建筑设计术语标准》对建筑类型的定义：将建筑按照不同的分类方法区分成不同的类型，以使相应的建筑标准对同一类型的建筑加以技术或经济上的规定。 （2）通常所说的建筑，是指建筑物和构筑物的统称。 建筑物，是指用建筑材料构筑的空间和实体，供人们居住和进行各种活动的场所。 构筑物，是指特征使用目的而建造的，人们一般不直接在其内部进行生产和生活的工程实体或附属建筑设施。 （3）建筑分类方法 1）按使用性质分：工业建筑、民用建筑、居住建筑、公共建筑、农业建筑。 2）民用建筑按地上层数或高度分类。 建筑高度是指自室外设计地面至建筑主体檐口顶部的垂直高度。 住宅建筑按层数分类：一层至三层为低层住宅；四层至六层为多层住宅；七层至九层为中高层住宅；十层以上为高层住宅。除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层和多层建筑，大于24m者为高层建筑的单层公共建筑；建筑高度大于100m的民用建筑为超高层建筑。
2.1 认知建筑

## Slide 44: 3）民用建筑按设计使用年限分类。建筑的设计使用年限足建筑主体结构耐久程度的一个重要指标，是建筑工程设计的重要依据。《建筑结构可靠度设计统一标准》和《民用建筑设计通则》将设计使用年限分为四类，如下表所示。 注：本条建筑层数和建筑高度计算应符合防火规范的有关规定。 4）工业建筑分类。工业生产的类別繁多，因生产工艺不同，分类亦随之而异，在建筑设计中常按厂房的用途、内部生产状况及层数进行分类。
2.1 认知建筑
类别 | 设计使用年限（年） | 示例
1 | 5 | 临时建筑
2 | 25 | 易于替换结构构件的建筑
3 | 50 | 普通建筑和构筑物
4 | 100 | 纪念性建筑和特别重要的建筑

## Slide 45
2.1 认知建筑
3 建筑的分级
（1）按建筑工程类型和特征划分
国家对从事建设工程设计活动的单位，实行资质管理制度。国家标准《建筑工程设计资质分级标准》中的建筑工程设计是指民用建筑和一般工业建筑的总平面设计与单体设计。即建筑用地红线范围内的室外工程设计、建筑物构筑物设计、结合城市建设与民用建筑修建的地下工程设计及住宅小区、工厂厂前区、工厂生活区设计等，以及上述建筑工程所包含的所有相关专业的设计内容，如总平面布置、竖向设计、各类管网管线设计、园林绿化设计、室内外环境设计与装修、动力、煤气、道路、消防、保安、通信、防雷、建筑智能化设施等设计内容。
《建筑工程设计资质分级标准》规定如下：

## Slide 46
2.1 认知建筑
1）根据民用建筑的类型和特征
等因素将民用建筑分为特、一、
二、三级四个等级，如右表：
符合某工程等级特征之一的项目即可确认为该工程等级项目。

## Slide 47
2.1 认知建筑
2）各级别设计单位承担任务范围如下：
甲级 承担建筑工程设计项目的范围不受限制。
乙级 ① 民用建筑：承担工程等级为二级及以下的民用建筑设计项目。② 工业建筑：跨度不超过30米、吊车吨位不超过30吨的单层厂房和仓库，跨度有超过12米、6层及以下的多层厂房和仓库。③ 构筑物：高度低于45米的烟囱，容量小于100立方米的水塔。容量小于2000立方米的水池，直径小于13米或边长小于9米的料仓。
丙级 ① 民用建筑：承担工程等级为三级的民用建筑设计项目。② 工业建筑：跨度不超过24米、吊车吨位不超过10吨的单层厂房和仓库、跨度不超过6米、楼盖无动荷载的3层及以下的多层厂房和仓库。③ 构筑物：高度低于30米烟囱，容量小于80立方米的水塔，容量小于500立方米的水池，直径小于9米或边长小于6米的料仓。

## Slide 48
2.1 认知建筑
（2）按复杂程度划分
《民用建筑工程设计收费标准》规定，我国目前将各类民用建筑工程按复杂程度划分为：特、一、二、三、四、五共六个等级。
1）特级工程：① 列为国家重点项目或以国际活动为主的大型公建以及有全国性历史意义或技术要求特别复杂的中小型公建。如国宾馆、国家大会堂，国际会议中心、国际大型航空港、国际综合俱乐部，重要历史纪念建筑，国家级图书馆、博物馆、美术馆，三级以上的人防工程等。② 高大空间、有声、光等特殊要求的建筑，如剧院、音乐厅等。③ 30层以上建筑。
2）一级工程：① 高级大型公建以及有地区性历史意义或技术要求复杂的中小型公建。如高级宾馆、旅游宾馆、高级招待所、别墅，省级展览馆、博物馆、图书馆，高级会堂、俱乐部，科研试验楼（含高校），300床以上的医院、疗养院、医技楼、大型门诊楼，大中型体育馆、室内游泳馆、室内滑冰馆，大城市火车站、航运站、候机楼，摄影棚、邮电通信楼，综合商业大楼、高级餐厅，四级人防、五级平战结合人防等。② 16-29层或高度超过50m的公建。

## Slide 49
2.1 认知建筑
3）二级工程：① 中高级的大型公建以及技术要求较高的中小型公建。如大专院校教学楼，档案楼，礼堂、电影院，省部级机关办公楼，300床以下医院、疗养院，地市级图书馆、文化馆、少年宫，俱乐部、排演厅、报告厅、风雨操场，大中城市汽车客运站，中等城市火车站、邮电局、多层综合商场、风味餐厅，高级小住宅等。② 16-29层住宅。
4）三级工程：① 中级、中型公建。如重点中学及中专的教学楼、实验楼、电教楼，社会旅馆、饭馆、招待所、浴室、邮电所、门诊所、百货楼，托儿所、幼儿园，综合服务楼、2层以下商场、多层食堂，小型车站等。② 7-15层有电梯的住宅或框架结构建筑。

## Slide 50
2.1 认知建筑
5）四级工程：① 一般中小型公建。如一般办公楼、中小学教学楼、单层食堂、单层汽车库、消防车库、消防站、蔬菜门市部、粮站、杂货店、阅览室、理发室、水冲式公厕等。② 7层以下无电梯住宅、宿舍及砖混建筑。
6）五级工程：一二层、单功能、一般小跨度结构建筑。
说明：以上分级标准中，大型工程一般系指1万㎡以上的建筑，中型工程指3000㎡ 到1万㎡的建筑，小型工程指3000㎡以下的建筑。

## Slide 51
2.2 建筑工程设计
2.2.1 建筑工程设计概述
1 建设工程设计概念
按《建设工程勘察设计管理条例）（国务院令第293号）规定：建设工程设计是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动。
2 设计文件编制的原则
（1）建设工程设计应当与我国或所在地的社会、经济发展水平相适应，遵循安全、适用、经济、美观、环保、节能等原则。
（2）在满足当前需要的同时适当考虑将来提高和改造的可能；根据建筑的用途和目的，实现建筑经济效益、社会效益和环境效益相统一的综合效益。
（3）建筑设计必须服从当地城乡规划的总体安排，充分考虑城乡规划对建筑群体和个体的基本要求，使建筑成为城市乡镇的有机组成部分。

## Slide 52
2.2 建筑工程设计
（4）合理利用土地和空间、注重节能减排、环境保护、生态平衡和可持续发展。
（5）在国家和地方公布的各级历史文化名城、历史文化保护区、文物保护单位和风景名胜区的各项建设，应遵照国家或地区的有关条例和保护规划进行。
（6）建设工程设计活动，应当先设计、再施工；建设工程设计单位必须依法进行建设工程设计，严格执行工程建设强制性标准，并对建设工程设计的质量负责。
（7）建筑和环境应综合考虑防火、抗震、防空和防洪等安全措施。
（8）建筑设计的标准化应与创造性结合。在建筑构配件标准化和单元设计标准化的前提下，建筑不仅应具备时代特征，还应该彰显有创意的个性。
（9）国家鼓励在建设工程勘察、设计活动中采用先进技术、先进工艺、先进设备、新型材料和现代管理方法。
（10）以人为本，体现对残疾人、老年人的关怀，为他们生活、工作和社会活动提供无障碍的室内外环境。

## Slide 53
2.2 建筑工程设计
3 设计文件编制的依据
（1）《建设工程勘察设计管理条例》规定的设计文件编制依据：
1）项目批准文件；2）城乡规划；3）工程建设强制性标准；4）国家规定的建设工程勘察、设计深度要求。
（2）设计任务书是设计的主要直接依据。设计任务书是建筑策划的成果，其体现着业主方的项目目标指向和对设计提出的具体要求，是项目设计的主要直接依据。 进行可行性研究的工程项目，可以用批准的可行性研究报告代替设计任务书。
4 建筑工程设计的特点
（1）法制性。
（2）创造性。
（3）专业性。
（4）参与性。
（5）经济性。

## Slide 54
2.2 建筑工程设计
2.2.2 设计过程的阶段划分和专业构成
1 设计过程的阶段划分
建筑工程的设计过程有狭义和广义两个层次：
（1）狭义的设计过程。狭义的设计过程是指从方案设计开始，到施工图设计结束为止的设计过程。按不同的建设项目可以划分为三阶段设计和二阶段设计。
1）三阶段设计。建筑工程一般应分为方案设计、初步设计和施工图设计三个阶段，适用于一些较大型、技术复杂的，采用新工艺和新技术的项目。
2）二阶段设计。二阶段的设计适用于技术要求相对简单的建设项目，经有关主管部门同意，且合中没有做初步设计的约定，可在方案设计审批后直接进入施工图设计。除了三阶段设计，直接国内一些重大工程建设项目设计过程中，往往还会增加总体规划或总体设计、概念设计、扩初设计或技术设计阶段，就国家设计程序控制而言这些阶段不是国家法规强制要求的，所以通常是由建设单位或工程管理（咨询）公司和设计单位根据项目实际情况来决定。

## Slide 55
2.2 建筑工程设计
（2）广义的设计过程。建设项目的设计工作除了上述涉及主要设计阶段的工作外，还涉及项目建设的策划选址、可行性研究、地质勘察、没计招标投标、设计准备、设备采购、施工、竣工验收、交付使用以及回访总结等，几乎贯穿于工程建设的全过程。尤其在设计文件政府主管部门审批和不同的工程承包模式及项目管理模式下的施工中，设计工作流程并非只是一个指向，而是往往会有多次反复来回，图纸等设计文件存在大量的优化或细化修改。因此，设计工作必须协调做好与上述相关建设环节的配合和衔接，设计单位和设计人员除编制设计文件外，还要参与解决大量的技术问题。作为项目设计管理者，应肖从广义角度上来理解设计过程。
2 设计过程各阶段间的关系
工程设计过程虽然错综复杂，但总是由若干阶段、若干专业的若干工作任务流所组成。设计阶段有广义和狭义两个角度的区分，但无论怎样划分，每一个阶段的设计成果输出将成为下一阶段设计工作的输入，这个循环过程贯穿于设计过程的各个阶段，即设计过程各阶段之间逻辑关系逐步深化，从而使项目设计目标逐步明确和清晰。

## Slide 56
2.2 建筑工程设计
设计主要阶段的设计文件应具备的关联要求：
（1）方案设计文件应当满足编制初步设计文件和概算的需要；
（2）初步设计文件应当满足编制施工图设计文件以及施工招标文件和主要设备材料订货的需要；
（3）施工图设计文件应当满足施工和设备材料采购、非标准设备制作和预算的需要。对于将项目分別发包给几个设计单位或实施设计分包的情况，设计文件相互关联处的深度应满足各承包或分包单位设计的需要。
3 建设工程设计的专业构成
建筑产品的综合属性决定了建设工程设计是由各专业设计构成，设计文件是各专业设计编制的设计文件的集合。它主要由建筑设计、结构设计、设备设计及其他相关设计文件组成。对于一些特殊的大型工程，必要时在可行性研究阶段或在建筑设计中国增加场地设计，即可体（规划）设计，它既作为可行性研究的一个内容，也是初步设计的依据。

## Slide 57: 2.3.1 设计管理的概述 1 设计管理的概念 2.3.1设计管理概述 1 设计管理的概念 设计管理是指应用项目管理理论与技术，为完成一个预定的建设工程项目设计目标，对设计任务和资源进行合理计划、组织、指挥、协调和控制的管理过程。 在工程项目管理中按照管理主体划分，设计管理可分为业主方的设计管理和设计方的设计管理。我们所讲的“设计管理”主要指向是业主方（建设单位）的建筑工程项目的设计管理。 （1）业主方的设计管理 业主方的设计管理有它自身的规律与特征，包括其管理层面、特点、内容、要求和侧重面等。它是业主（建设单位及其委托的项目管理单位）项目管理结构框架中一个的重要的专业性工作单元，项目管理基本职能融贯于设计管理工作，设计管理在项目建设实施中居于先行的主导地位。业主方的设计管理不仅仅限于项目设计阶段的设计过程管理，而且贯穿于项目建设的全过程。因此，它更是业主（建设单位及其委托的项目管理单位）项目管理的“战略要地”之一。
2.3 设计管理

## Slide 58: （2）设计方的设计贯理 设计方的设计管理主要是指设计组织以管理学的理论和方法对团体设计活动的组织与管理，是设计单位在设计范畴中所实施的管理活动。设计管理包括设计和管理两方面：设计需要管理，管理需要设计。 2 设计管理与项目管理的关系 （1）项目管理系统理论与方法融贯于设计管理 （2）设计管理直接关系到项目整体目标的实现程度 （3）设计管理贯穿于项目管理的全过程 （4）设计过程管理是项目管理的关键性环节 3 设计管理的阶段性分 设计管理工作伴随着项目建设的始终，但按其规律和项目管理的实际需要，也应划分阶段，以利设计管理工作科学、合理、有序地进行。
2.3 设计管理

## Slide 59: 按现行《建设工程项目管理规范》规定，项目设计管理按项目建设周期流程可依次分为以下四个阶段： （1）前期（分析决策）阶段。.包括项目投资机会探究、意向形成、项目建议提出、建设选址、可行性研究、项目评估以及设计要求提出等分析决策过程。 （2）设计阶段。主要是设计过程，包括设计准备、方案设计、初步设计、施工图设计以及会审、送审报批等。本阶段的设计过程管理是项目设计管理的重点。 （3）施工阶段。包括设计交底、协助设备材料采购、现场设计配合服务、设计变更、修改设计等过程。 （4）收尾阶段。包括参与竣工验收、竣工图纸等文件整理和归档、设计回访与总结评估等过程。
2.3 设计管理

## Slide 60: 4 设计管理的核心任务和主体内容 （1）设计管理的核心任务 建设项目管理的质量控制、投资控制和进度控制是设计管理的三项基本内容。因此，项目设计管理的核心任务是项目设计管理各阶段的目标控制。即以工程项目管理的基本职能，通过系统化管理制度与方法，对与项目设计相关的一系列活动进行全方位的计划、协调、监督、控制和总结评价，与业主、设计单位、政府有关主管部门、承包商以及其他项目参与方建立全面良好的协作关系，从而切实保证建设工程项目设计管理各阶段的质量、投资、进度目标得到有效控制，实现建设项目规定的目标。 （2）设计管理的主体内容 1）主体内容是项目计划和项目控制。项目管理从项目开始至项目完成，项目计划和项目控制是项目管理的主体内容。 2）主体内容的实施环绕项目管理的核心任务而展开。
2.3 设计管理

## Slide 61: 5 设计管理的类型 业方设计管理的类型主要有以下三种形式：业主自行管理、委托管理（委托管理模式又分为完全委托式和部分委托式两种）和混合管理。 2.3.2 设计管理的特点与实施要领 1 设计管理的特点 （1）对象和程序等交叉复杂而需要综合管理 （2）业主在管理中总揽全局 （3）设计管理与建设行政管理关系密切 （4）设计过程管理是项目管理的关键重点环节 （5）现代建筑工程设计对设计管理工作提出了新的时代要求
2.3 设计管理

## Slide 62: 2 设计管理的实施要领 （1）设计管理必须融入社会化、市场化运行机制 （2）设计管理必须是针对性和差别化的有效管理 （3）设计管理中强调设计经理（或设计主管）在管理中所起的主导作用 （4）设计管理团队强调人力资源的专业配套 （5）设计管理工作应特别强调管理的沟通协调职能
2.3 设计管理

## Slide 63: 2.4.1设计管理的范围管理 1 设计管理范围概念 （1）释义：设计管理范围是指在项目管理中设计管理活动的范围，就是完成一个确定的工程建设项目设计管理任务的所有活动的范围，.即项目设计管理的行为系统的范围。 （2）设计管理范围确定。 设计管理范围确定就是明确项目设计目标和可交付成果，确定项目设计管理的系统范围并形成文件，以作为项目设计管理计划、实施和评价项目成果的依据。 大量建设项目设计管理实践证明：设计管理范围界定不清，对范围的定义不够明确，或对项目没能制定出清晰规范的范围变更控制过程等这些“管理范围模糊化”因素必然成为后续管理扯皮和低效的引发端。因此，设计管理的范围管理需要完善规范的项目管理体系来有效指导。
2.4 设计管理的职能管理

## Slide 64: 2 设计管理的范围管理要点 （1）特征与要求 1）作为项目管理中一个专业性的设计管理范围管理，应基于整体的项目管理范围，其范围的确定过程相对较为简捷，但电需严谨。 2）设计管理的范围管理应以确定并完成项目设计目标为根本目的，通过明确项目有关各方的职责界限，.以保证项目管理工作的充分性和有效性。 3）项目设计管理的范围管理作为项目设计管理的基础工作，贯穿于设计管理项目的全过程。在项目初期，设计管理范围管理应参与明确界定项目的范围。 4）项目设计管理的所有活动应满足项目范围定义所描述的要求。 5）确定项目设计管理的系统界限，明确项目设计管理的对象。 6）设计管理范围对项目设计进行相应的定义和控制，以确保项目设计管理组织及其干系人从设计管理角度对建设项目的目标成果及其产出或造就建设项目实现既定目标所应有的活动过程达成共识和理解，从而成为自觉的行动。
2.4 设计管理的职能管理

## Slide 65: （2）设计管理的范围确定过程。 1）项目初期参与项目目标、项目环境的调查与限制条件的分析。 2）从设计管理角度，参与项目可交付成果的范围和范围确定的工作。 3）分析项目设计管理主要影响因素和过去同类项目设计管理的经验教训。 4）对所承担的项目设计管理工作进行结构分析，包括项目设计管理工作分解、项目设计管理单元定义、项目设计管理工作界面分析工作。 5）将项目设计管理目标和任务分解落实到具体的项目设计管理单元和团队人员上，从各个方面对它们作详细的定义。这个工作应与项目相应的计划、技术设计、组织安排等工作同步进行。 6）形成项目设计管理工作结构分析文件。
2.4 设计管理的职能管理

## Slide 66: （3）设计管理的结构分析 1）项目设计管理的结构分解。 2）项目设计管理单元定义与描述。 A 设计管理项目单元——设计管理工作包。 B 设计管理工作包说明。工作包说明应包含工作的具体内容和要求，应便于项目计划和控制。工作包说明应清楚，内容描述应包含：项目设计管理任务书或合同要求确定的该工作包的总体内容；活动描述由设计管理活动组成并确定了设计管理活动之间的联系。例如设计过程管理的方案设计管理工作，前导工作包括：设计任务书、规划条件提出、建设场地初步勘察、选择邀请设计单位并洽谈，应邀设计单位资格审查、发放方案竞赛文件等。做到详细且易于理解，能为设计管理的团队人员所接受，并确定了设计管理活动之目的联系。设计管理工作包说明包括费用和进度，包括：限额设计计划数和实际数、设计费；项目设计的计划开工期，结束期，实际工期和其他内容，如所需资源用量的估计等。 3）设计范围管理是一个动态的过程。
2.4 设计管理的职能管理

## Slide 67: （4）设计管理单元界面管理要点 （5）设计管理单元存在的主要界面分析 目标系统、技术系统、行为系统、组织系统、环境系统等。 3 设计管理范围控制 2.4.2 设计管理计划 1 设计管理计划的概念 （1）计划的两重含义 计划具有计划工作和计划形式两重含义：计划工作是指根据对组织外部环境与内部条件的分析，提出在未来一定时期内要达到的组织目标以及实现目标的方案途径。计划形式是指用文字和指标等形式表述组织以及组织内不同部门和不同成员，在未来一定时期内关于行动方向、内容和方式安排的管理事件。计划的实质是确定目标以及规定达到目标的途径和方法。
2.4 设计管理的职能管理

## Slide 68: （2）设计管理计划释义 设计管理计划是指业主或其委托的项目管理（咨询）单位，针对建设项目的设计管理工作核心任务和特征要素，确定项目设计管理的目标、依据、内容、组织、资源、方法、程序和控制措施，以保证项目管理的正常进行和项目成功的指导性文件。 （3）设计管理计划其实就是设计策划 项目设计策划的主要任务是编制“设计实施计划”。“设计实施计划”应对设计输入、设计实施、设计输出、设计评审、设计验证、设计更改等设计重要过程及方法予以明确。应根据项目特点、用户的要求和实际需要，策划、编制建设项目设计过程所要的管理文件。应重点关注设计过程的接口管理策划的合理性。 2 设计管理计划与项目管理规划的关系 设计管理计划与项目管理规划的关系为：无论对于业主自编或项目管理（咨询）单位的设计管理计划都应属于专业性的局部管理规划；设计管理计划是项目管理规划（无论是项目管理规划大纲和项目管理实施规划）的重要组成部分。
2.4 设计管理的职能管理

## Slide 69: 3 项目设计管理计划的编制 （1）设计管理计划编制的目的 （2）设计管理计划的地位和作用（首位性） （3）设计管理计划编制的依据 （4）编制设计管理计划的要求 （5）设计管理计划编制的主体 （6）编制设计管理计划的程序 1）明确项目目标；2）分析项目环境和条件；3）收集项目的有关资料和信息；4）确定项目管理组织模式、结构和职责；5）确定项目管理范围和分解工作结构；6）明确项目设计管理内容；7）分配落实各设计专业编制任务和内容；8）编制项目设计管理目标计划和资源计划；9）汇总整理，报送项目经理和相关部门。
2.4 设计管理的职能管理

## Slide 70: （7）编制设计管理计划的内容 编制设计管理计划的内容（以项目实施阶段的编制为例）： A 项目概况简要介绍。 B 项目条件分析。 C 项目设计管理总体工作计划：a基本原则和方针；b合同所规定的项目范围与设计管理责任；c设计质量、安全、费用、进度目标；d实施的组织形式；e设计阶段的划分和阶段目标；f工作分解结构；g实施要点；h沟通与协调程序；i对项目各阶段的工作及其文件的要求。 D 项目的设计管理模式和组织方案：a设计管理模式确定与描述；b应编制出项目的项目结构图、组织结构图、合同结构图、编码结构工作流程图、任务分工表、职能分工表，并进行必要的说明，各种图应按规则处理好相互之间的关系；c合同所规定的项目范围与项目管理责任；d设计管理部（或组）的人员安排（主要由项目的规模和管理任务决定）；e项目设计管理总体工作流程；f设计管理部（或组）的责任矩阵，责任矩阵的横向栏目为设计管理部（或组）的各个专业及其主要人员，竖向栏目为项目设计管理的工作分解（WBS）成果工作包，项目设计管理的工作包可以按照项目设计管理的阶段分解或按管理的职能工作分解，在责任矩阵中应标明该工作的完成人、决策（批准）人、协调人等；g设计制度一览表。
2.4 设计管理的职能管理

## Slide 71: E 设计质量计划。 F 设计进度计划。 G 项目目标控制措施：a 目标的控制措施均应从组织、经济、技术、合同、法规等方面考虑，务求有效；b应针对工程的具体情况提出如下技术组织措施，包括保证质量目标、进度目标、费用目标、安全目标、保护环境、节地节能的措施等；c技术经济指一般都应包括表示技术、经济、管理、效益的内容。 H 设计的资源配置，资源需求计划：用预算的办法得到资源需要量，列出资源计划表。 J 项目设计风险分析与对策：应包括列出项目过程中可能出现的风险冈素清单，对风险出现的可能性（概率）以及如果出现将会造成的损失作出估计和防范、规避、消除风险的对策。 K 设计文件及信息管理计划：a文件及信息需求种类、流程、来源和传递途径；b 信息管理人员的职责和工作程序。 L 项目沟通管理计划：a项目的沟通方式和途径；b信息的使用权限规定；c 沟通障碍与冲突管理计划；d 项目协调方法。
2.4 设计管理的职能管理

## Slide 72: 3）编制设计计划管理应注意事项： A 认真深入分析项目设计管理外部和内部条件与具体现实情况，而后确定设计管理工作原则、方针、任务、要求，再据此确定工作的具体办法和措施，确定工作的具体步骤，并环环相扣，付诸实现。根据可能出现的偏差、缺点、障碍、困难，确定解决的办法和措施，.以免发生问题时，陷于被动。 B 计划草案制定后，应组织相关专业人员、管理者参与讨论，充分听取意见，集思广益。同时，可以使设计管理人员了解项目设计管理的实施过程，获得对计划的认同，形成他们对项目计划的承诺，从而成为设计管理人员自觉为之努力的目标、指向与行动纲领，有利于计划的执行。 C 要符合一定的格式要求：计划要求简明扼要、严谨具体，用语准确达意。 D表格和示意图设计要科学，内容要完整，表达逻辑性强，符合规定的格式要求；主计划和派生计划之间的相互联系也要在表格中得到一定程度的体现。 E 数据共享是管理信息化的基本要求，在设计电子表格时，一定要设计好表格格式，并利用超级链接等手段，来实现各项数据之间的传输与共享。
2.4 设计管理的职能管理

## Slide 73: 4 设计管理计划的实施 2.4.3 设计管理组织 2.4.4 设计管理的项目控制 1 项目控制是项目设计管理的主体内容 2 设计阶段的项目设计管理是项目设计控制的重点 设计阶段是影响建设工程项目成功与否的重要阶段，设计阶段的项吗设计管理主要是设计过程管理。设计过程是影响建设工程项目实施效果的关键环节。 （1）项目的设计质量不仅直接决定了项目最终所能达到的质量标准，而且决定了项目实施的进度水平和费用水平。尤其在当前，推行节能建筑、绿色生态建筑、智能建筑，坚持可持续发展，这对顶目设计水平和设计质量的控制较以往面更广、度更深、要求更高。
2.4 设计管理的职能管理

## Slide 74: （2）设计进度的控制直接关系到设计文件能否按时完成，对顶目设计文件审批、后续的采购、施工招投标及施工将产生重要影响。一般影响设计进度的因素除政府部门、业主方、设计单位外，来自各方面不可预见的因素会不时出现，设计进度的控制是个复杂而艰巨的工作。 （3）设计过程的投资控制与设计质量要求，设备材料选用，设计标准选择，功能性要求，结构与艺术的合理等要素密切相关。无数大型建设工程的项目实践证明：加强设计过程的项目管理将节约项目投资，为业主带来极大的经济效益。因此设计过程的项目管理对投资控制显得尤为重要。 3 项目的设计质量、投资和进度控制是设计管理的三项基本内容。
2.4 设计管理的职能管理

## Slide 75
2.5 工程设计和管理的法律法规
2.5.1 建设法规及其体系
1 建设法规及其体系概述
（1）设计管理的法制化规范化生要求
在我国工程建设已进入法制化轨道，在市场经济的社会环境下，作为项目设计管理主体的设计管理组织及人员，在项目设计管理工作中，必须知法、依法和用法。
（2）遵循规范化的原则下突出个案运作的特点
2 法规体系构成
按我国现行立法权限，除国家宪法以外，法规体系由五个层次的法律文件构成：
（1）法律：由全国人民代表大会及其常务委员会通过，国家主席签署颁布。
（2）行政法规：由国务院依法制定，国务院总理签署颁布。
（3）部门规章：由国务院各部、各委员会依法制定颁布。
（4）地方性法规：由省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定颁布。
（5）地方政府规章：由省、自治区、直辖市的人民政府，省、自治区人民政府所在地的市的人民政府和经国务院批准的较大的市的人民政府制定颁布。其中，地方性法规和地方政府规章是仅适用于本行政区城内的规范性法律文件。

## Slide 76
2.5 工程设计和管理的法律法规
3 建设法规及其体系
（1）建设法规
建设法规是国家权力机关或其授权的行政机关制定的，旨在调整国家及其有关机构、企事业单位、社会团体、公民之间在建设活动或建设行政管理活动中发生的各种社会关系的法律、法规的统称。它直接体现了国家对城乡建设、工程建设、建筑业、房地产业、市政公用事业等建设业活动进行组织、管理、协调的方针、政策和基本原则。
（2）建设法规体系
建设法规体系是指把已经制定和需要制定的建设法律、建设行政法规和住房与城乡建设部以及相关部委发布的建设规章、地方性建设法规和政府规章、建设技术法规衔接起来，形成一个相互联系、相互补充、相互协调的完整统一的框架结构。
建没法规体系是国家法律体系的重要组成部分。

## Slide 77
2.5 工程设计和管理的法律法规
2.5.2 与工程设计和管理相关的法律法规
1 法律
（1）中华人民共和国建筑法
（2）中华人民共和国城乡规划法
（3）中华人民共和国招标投标法
（4）中华人民共和国合同法
（5）中华人民共和国环境保护法
（6）中华人民共和国环境影响评价法
（7）中华人民共和国循环经济促进法
（8）中华人民共和国节约能源法
（9）中华人民共和国城市房地产管理法
（10）中华人民共和国行政许可法

## Slide 78
2.5 工程设计和管理的法律法规
（11）中华人民共和国产品质量法
（12）中华人民共和国标准化法
（13）中华人民共和国测绘法
（14）中华人民共和国消防法
（15）中华人民共和国人民防空法
（16）中华人民共和国防震减灾法
（17）中华人民共和国防洪法
（18）中华人民共和国科学技术进步法
（19）中华人民共和国民法通则
（20）中华人民共和国仲裁法
（21）中华人民共和国行政处罚法
（22）中华人民共和国行政诉讼法
（23）中华人民共和国刑法

## Slide 79
2.5 工程设计和管理的法律法规
2 行政法规
（1）建设工程质量管理条例
（2）建设工程安全生产管理条例
（3）建设工程勘察设计管理条例
（4）城市房地产开发经营管理条例
（5）国有土地上房屋征收与补偿条例
（6）国务院关于投资体制改革的决定
（7）招标投标法实施条例
（8）建设项目环境保护管理条例
（9）规划环境影响评价条例
（10）民用建筑节能条例
（11）城市抗抗震防灾规划管理规定
（12）地震安全性评价管理条例

## Slide 80
2.5 工程设计和管理的法律法规
（13）城市绿化条例
（14）风景名胜区管理条例
（15）气象灾害防御条例
（16）地质灾害防治条例
（17）城市道路管理条例
（18）城市地下空间开发利用管理规定
（19）城市新建住宅小区管理办法
（20）标准化法实施条例
（21）注册建筑师条例
（22）城市供水条例
（23）城镇燃气管理条例
（24）城市市容和环境卫生管理条例

## Slide 81
2.5 工程设计和管理的法律法规
3 部门规章
与建设工程设计和管理相关的部门规章，有些是住建部依法制定并以住建部部长令发布的；有些是国务院有关部、委联合制定发布的规范性文件。部门规章数量众多，与设计管理相关的主要有： （1）建设工程项目管理试行办法
（2）关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见
（3）建筑工程施工施工许可管理办法
（4）建筑工程设计招标投标管理办法
（5）工程建设项目招标范围和规模标准规定
（6）评标委员会和评标方法暂行规定
（7）工程建设项目招标代理机构资格认定办法
（8）工程建设项目自行招标试行办法
（9）城市建筑方案设计竞选管理试行办法
（10）建设工程勘察设计合同管理办法
（11）城市规划编制单位资质管理规定
（12）建设工程勘察设计资质管理规定

## Slide 82
2.5 工程设计和管理的法律法规
（13）建筑工程设计事务所管理办法
（14）建筑工程专业设计事务所资质标准
（15）建筑装饰设计资质分级标准
（16）轻型房屋钢结构工程专项资质管理暂行办法
（17）建筑幕墙工程设计专项资质管理暂行办法
（18）外商投资城市规划服务企业管理规定
（19）外商投资建设工程设计企业管理规定
（20）工程监理企业资质管理规定
（21）建设工程监理范围和规模标准规定
（22）注册城市规划师执业资格制度暂行规定
（23）注册建筑师实施细则
（24）注册结构工程师执业资格制度暂行规定
（25）注册设备工程执业资格管理规定
（26）注册监理工程师管理规定
（27）造价工程师注册管理办法
（28）工程勘察设计收费管理规定

## Slide 83
2.5 工程设计和管理的法律法规
（29）工程勘察设计咨询业知识产权保护与管理导则
（30）实施建设工程强制性标准监督规定
（31）工程建设标准设计管理规定
（32）工程建设国家标准管理办法
（33）工程建设行业标准管理办法
（34）建设工程勘察质量管理办法
（35）建筑工程设计文件编制深度规定
（36）房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法
（37）建筑工程施工图设计文件审查有关问题的指导意见
（38）城市蓝线管殫办法
（39）城市紫线管理办法
（40）城市黄线管理办法
（41）城市排水许可管理办法
（42）城市燃气安全管理规定
（43）建设项目环境保护管理办法
（44）建设项目环境保护分类管理规定

## Slide 84
2.5 工程设计和管理的法律法规
（45）专项规划环境影响报告书审查办法
（46）建设项目环境保护设施竣工验收管理规定
（47）民用建筑节能管理规定
（48）关于进一步推进可再生能源建筑应用的通知
（49）民用建筑工程节能质量监督管理办法
（50）建筑工程消防监督审核管理规定
（51）建设工程抗御地震灾害管理规定
（52）房屋建筑工程抗震设防管理规定
（53）超限高层建筑工程抗震设防管理规定
（54）地震安全性评价资质管理规定
（55）防雷减灾管理办法
（56）防雷装置设计审核和竣工验收规定
（57）建筑智能化系统工程设计管理暂行规定

## Slide 85
2.5 工程设计和管理的法律法规
（58）建筑装饰装修管理规定
（59）住宅室内装饰装修管理办法
（60）房屋建筑工程和市政基础没施工程竣工验收暂行规定
（61）房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法
（62）房屋建筑工程质量保修办法
（63）建筑工程发包与承包计价管理办法
（64）关于进一步加强工程造价（定额）管理工作的意见
（65）建设工程价款结算暂行办法
（66）建设领域推广应用新技术管理规定
（67）建设部推广应用新技术管理细则
（68）建筑安全生产监督管理规定
（69）房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理规定
（70）城市建设档案管理规定（71）城市地下管线工程档案管理办法

## Slide 86
2.5 工程设计和管理的法律法规
4 地方性法规与地方政府规章
建设地方性法规是指省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会根据本行政区域的具体情况和实际需要，在不与宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，制定颁布的仅适用于本行政区域内的有关建设工程的各项规范性法律文件。
地方性法规与地方政府规章的地位和效力低于法律、行政法规和部门规章，只在本行政区城内效。
5 国际际条约与国际惯例
6 建设技术法规
2.6 工程技术标准与标准化

## Slide 87
第三章 项目前期的设计管理
项目前期是项目的孕育阶段，关系到拟建项目的“先天”条件的优劣，对整个项目系统有决定性的影响。项目前期的核心是项目分析策划、立项决策。在项目前期项目主持方构建项目意图，明确项目目标；制订项目管理实施方案，明确项目管理工作权责和流程。作为项目管理的专业性设计管理始终参与项目前期主体工作之中。其中，建筑策划嵌入项目前期策划与设计之间，作用于项目前期立项决策文件编制和项目设计的直接指导。因此，项目前期的设计管理可理解为设计管理前期工作或项目设计前工作阶段。

## Slide 88
3.1 项目前期阶段
3.1 项目前期阶段
3.1.1项目前期概述
1 项目前期概念
项目前期，按工程建设项目生命周期即为分析决策阶段，是指一个建设项目从提出建设的设想，提出项目建议，获批立项，继而进行分析研究论证并作出投资决策，最终报批获准确立的工作阶段。项目前期是项目主持方构建项目意图，明确项目目标的重要阶段。
项目前期的时间范畴涵盖从项目建设意向产生开始的项目决策阶段全过程至设计要求文件提出为止的项目实施阶段。它也是制订项目管理实施方案.明确项目管理工作任务、权责和流程的重要时期。因此，建设项目前期阶段也可理解为设计前期工作阶段。
2 项目前期的分析决策是业主实现项目建设目标的战略先导

## Slide 89
3.1 项目前期阶段
3 项目前期工作的责任人和承担者
项目前期工作的责任人是项目法人——业主。由于项目前期工作任务对建设法规、政策意识要求严，系统性强，技术含量高，所以，尽管目前项目前期的工作只能由项目主持方承担，但项目前期主要工作一般多由业主委托或聘请的工程项目管理（工程咨询）企业或专业人员来承担完成。
设计前期工作的优劣，主要靠从事该专业，接受该工作任务的团队的精神和专业技术资源，以及从事项目咨询管理和设计工作经验的积累，从宏观的实践中，得到微观的建筑感知和能预见到成果的发展能力来完成前期工作。
4 项目前期设计管理的主要工作
（1）项目前期的主要工作是前期策划，包括环境调查分析和项目决策策划（含项目构思和实施策划）。项目前期的任务主要是落实能对拟建项目编制提供按国家法律法规及政策，可靠性高、各项指标完善、远近分期明确的项目前期文件。
（2）项目前期设计管理的主要任务是从系统的角度出发，以建设策划的方式参与其事。特别是项目的技术方案，应体现出较高的政策性、技术性，较实际的经济性，以达到较准确地控制拟建项目设计等后续实施阶段进程的目的。

## Slide 90
3.1 项目前期阶段
项目前期的设计管理一般有以下主要工作：
1）参与项目前期策划，包括环境调查分析和项目决策策划；
2）以建筑策划为主参与拟建项目项目构思和分析决策；
3）编制项目建议书，提出并报批；
4）参与拟建项目的建设地址选择、论证，编写选址报告，申请建设项目选址意见书；
5）参与拟建项目可行性研究，编制可行性研究报告并报批；
6）可行性研究报告批准，项目列入国家预备项目计划后，进一步做好年度建设计划工作；对于外商投资项目，需报国务院商务部外贸主管部门审批，批准后，办理相关登记手续；
7）参与组织项目评估，编制项目评估报告并报批；
8）检查项目建设外部条件的落实清况，包括环保、人防、消防、抗震、交通道路、安全、卫生等各专项和供水、排水、供电、供气、供热、通信、建筑柙能化等配套顶的征询、审批等前期手续的办理；
9）取得规划设计条件，参与申办建设用地规划许可证；
10）配合项目部做好前期合同管理、沟通协调和信息管理等工作。

## Slide 91
3.1 项目前期阶段
3.1.2 项目前期策划
1 项目前期策划概述
2 项目前期策划主要任务
项目期策划主要任务是为使项目主持方工作有止确的方向和系统的目标，也能促使项目设计有明确的指向并充分体现项目主持方的项目意图。
一般而言，项目策划的主要内容如下：
（1）项目决策策划。项目决策策划最重要的任务是定义开发或者建设什么，其数益和意义如何。具体包括项目功能、规模和标准的明确，项目总投资和投资收益的估算，以及项目进度规划的制定。一般工作包括：1）项目产业策划。2）项目功能策划。3）项目经济策划。4）项目技术策划。
（2）项目实施策划。项目实施策划的核心任务是定义如何组织项目的实施。一般项目实施策划的工作包括：1）项目组织结构策划。2）项目目标控制策划。3）项目合同结构策划。4）项目信息流程策划。5）项目实施技术策划。

## Slide 92
3.1 项目前期阶段
3 项目前期策划过程要点
（1）项目意向。（2）项目构思策划。
4 项目前期策划特点
（1）最主要的方法是重视项目环境和条件的调研。
（2）坚持社会化原则和开放型的管理方式。
（3）项目策划是一个知识应用管理的过程。
（4）项目策划是一个创新求增值的过程。
（5）项目策划是一个动态过程。
3.1.3 政府对多元化投资主体建设项目的管理
1 项目投资体制改革
（l）建立新型项目投资体制
（2）项目投资体制改革的内容
1）改革政府对企业投资的管理制度，按照“谁投资、准决策、谁收益、谁承担风险”的原则，落实企业投资自主权；2）合理界定政府投资职能，提高投资决策的科学化、民主化水平，建立投资决策责任追究制度；3）进一步拓宽项目融资渠道，发展多种融资方式；培育规范的投资中介服务组织，加强行业自律，促进公平竞争；4）健全投资宏观调控体系，改进凋控方式，完善调控手段；5）加快投资领域的立法进程；6）加强投资监管，维护规范的投资和建设市场秩序。

## Slide 93
3.1 项目前期阶段
2 政府对项目审批制度
根据投资体制改革的有关规定，改革投资项目审批制度，彻底改革现行不分投资主体、不分资金来源、不分项目性质，一律按投资规模大小分别由各级政府及有关部门审批的企业投资管理办法。
在项目前期，有关建设项目的审批制度的规定如下：
（1）对政府投资建设的项目实行审批制。
（2）对于企业不使用政府投资建设的项目，一律不再实行审批制，区别不同情况实行核准制和备案制。
（3）政府投资项目的审批。对于政府投资项目，釆用直接投资和资本金注入方式的，从投资决策角度只审批项目建议书和可行性研究报告，除特殊情况外不再审批开工报告，同时应严格政府投资项目的初步设计、概算审批工作，采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的，只审批资金申请报告。

## Slide 94
3.1 项目前期阶段
（4）核准制投资项目核准的规定
1）项目范围。由国务院批准后实施的《政府核准的投资项目目录》、国家发改委制定的《企业投资项目核准暂行办法》规定的企业不使用政府性资金投资建设的重大和限制类同定资产投资项目。
2）核准权限。
3）核准程序：企业投资建设实行核批制的项目，不再经过批准项目建议书、可行性研究报告和开工报告的程序，应按国家有关要求编制项目申请报告，报送项目核准机关。
4）核准准则：政府对企业提交的项目申清报告，主要从维护经济安全、合理开发利用资源、保护生态环境、优化重大布局，保障公共利益、防止出现垄断等方面进行核准。对于外商投资项目，政府还要从市场准人、资本项目管理等方面进行核准。
5）外商投资项目的核准。 6）境外投资项目的核准。

## Slide 95
3.1 项目前期阶段
（5）备案制投资项目备案的规定
1）项目范围：对于《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目，除国家法律法规定和国务院专门规定禁止投资的项目以外，实行备案管理。
2）备案办法：A 实行备案制项目由企业按照属地原则向地方政府投资主管部门备注案。B 基本建立现代企业制度的特大型企业集团，投资建设《目录》内的项目，可以按项目单独申报核准，也可编制中长期发展建设规划，规划经国务院或国务院投资主管部门批准后，规划中属于《目录》内的项目不再另行申报核准，只需办理备案手续。C 企业集团要及时向国务院有关部门报告规划执行和项目建设情况。
3）备案内容：需要备案的内容有：A 项目法人基本信息；B项目名称、项目性质、建设地点、建设规模、主要建设内容及技术标准；C项目实施进度计划；D投资估算、资金筹措方案及落实情况；E劳动用工、安全生产等情况；F拟建项目对区域经济、社会发展的影响；G与区域规划、专项规划等相关规划的衔接情况；H资源开发、行业准入等资质证明材料；J其他相关专业性材料。
3 项目前期投资决策报批程序

## Slide 96
3.1 项目前期阶段
（1）实行审批制政府投资项目和核准、备案制企业投资项目投资决策程序（略）。
（2）项目审批需提供材料
1）项目建议书阶段：A项目所在地或行业主管部门计划单列企业要求审批项目建议书的申请文件；B符合规定深度要求的项目建议书文本；C重大政府投资项目专家评估意见；D需要提供的其他材料。
2）可行性研究报告阶段：A项目所在地或行业主管部门、计划单列企业要求审批可行性研究报告的申请文件；B项目建议书批复文件；C具备相应资质的工程咨询单位编制的可行性研究报告文本；D规划部门出具的项目选址意见；E环保部门出具的项目环境影响评价批准文件或手续；F国土部门出具的项目用地的审查意见；G资金筹措渠道落实情况的证明文件；H项目建设其他外部条件（包括水、电、气、热等）落实意向；J需要提供的其他材料。
3）初步设计阶段：A项目所在地或行业主管部门、计划单列企业要求审批初步设计的申请文件；B可行研究报告的批复文件；C具备相应资质的设计单位编制的初步设计文本；D经批准的建设地址报告；E环保部门批准项目环境影响评价或相关环保手续；F工程地质、水文地质勘察报告；G项目建设其他外部条件（包括水、电、气、热等）落实协议文件；H资金筹措落实的承诺文件；J需要提供的其他材料。

## Slide 97: 以往设计管理的通病： 通常由方案中选单位作为设计总包单位牵头进入设计后续工作，如果其设计管理总控能力不足、专业设计协调力度不足、业主方投入设计管理资源不足等，造成设计阶段出现功能需求不明确、设计界面不清，设计服务质量不理想等问题，从而造成施工阶段的设计变更、工程变更、工程签证较多，对项目建设的进度、投资造成不利影响。 基于此，项目管理公司介入全过程项目管理后，就需要对设计管理认真筹划，做到科学有序的管理。
3.2 设计管理通病

## Slide 98
3.3 设计管理的流程与主要任务
设计流程 | 设计管理主要任务
设计前准备 设计招标 方案设计（含规划设计） 深化方案设计 初步设计 初步设计调整 施工图设计（报审版或招标图） 施工图设计（完整版、图审版） 专业设计或二次深化设计 施工阶段设计配合 | 设计前管理（组织设计招标、编写设计委托书、组织有关评审等） 勘察管理 设计进度管理 设计质量管理 设计造价管理 施工阶段配合管理及设计变更管理 图纸管理 竣工图管理

## Slide 99: 1、设计管理策划 设计前的管理主要是编制有关工作文件，了解业主建设意图和功能需求： （1）策划设计管理内容，编制设计管理工作手册； （2）编制设计管理工作计划； （3）收集项目立项决策资料，整理出满足设计要求的基本条件； （4）做好市场调研，对符合本项目设计资质和类似设计经验的设计单位摸底、了解和汇总； （5）掌握和理解建设单位对项目的要求，设想和各种意图，做好满足本工程工艺要求的梳理，做好沟通记录。这项工作可能贯穿于整个工程建设之中，重要的是要有书面记录。
3.4 设计前的管理

## Slide 100: 2、分解设计内容，合理划分设计包 （1）确定需要设计的全部内容； （2）确定各设计单位之间的工作范围、工作内容及设计周期与工期的相互衔接； （3）编制设计内容分解表（示例如下），各阶段设计工作招标计划表（示例如下）； （4）以建筑设计（中方）单位为牵头设计单位，负责设计总协调； （5）根据确定的各阶段设计工作招标计划，通过招标，将“中间模糊地带”都落实到各家设计单位，并体现在相关设计合同上，遇有矛盾随时协调解决。
3.4 设计前的管理

## Slide 101
3.4 设计前的管理
序号 | 设计内容 | 与主设计关系 | 设计单位 | 合同形式
1 | 建筑设计 | 主设计 | 建筑设计院 | 设计合同
2 | 结构设计 | 主设计 | 建筑设计院 | 设计合同
3 | 机电专业设计 | 主设计 | 建筑设计院（或机电顾问单位） | 设计合同
4 | 人防设计 | 专业设计，配合主设计 | 有人防设计资质单位 | 设计合同或设计+施工合同
5 | 基坑围护设计 | 专业设计，配合主设计 | 有基坑围护设计资质单位 | 设计合同或设计+施工合同
6 | 室内装修设计 | 专业设计，配合主设计 | 有装修设计资质单位 | 设计合同或设计+施工合同
7 | 景观绿化设计 | 专业设计，配合主设计 | 有绿化设计资质单位 | 设计合同或设计+施工合同
8 | 幕墙设计 | 专业设计，配合主设计 | 有幕墙设计资质单位 | 设计合同或设计+施工合同
9 | 消防深化设计 | 专业设计，配合主设计 | 有消防设计资质单位 | 设计合同或设计+施工合同
10 | 智能化深化设计 | 专业设计，配合主设计 | 有建筑智能化设计资质单位 | 设计合同或设计+施工合同
11 | 钢结构深化设计 | 专业设计，配合主设计 | 有钢结构设计资质单位 | 设计合同或设计+施工合同
12 | 预应力设计设计 | 专业设计，配合主设计 | 有预应力设计资质单位 | 设计合同或设计+施工合同
13 | 其他专业设计（如厨房、泳池、灯光、洗衣房、体育工艺等） | 专业设计，配合主设计 | 有各专业设计资质单位 | 设计合同或设计+施工合同
设计内容分解表

## Slide 102: 案例： 中国人寿大厦项目设计单位招标文件中明确“设计人承担某人寿大厦建设项目初步设计和施工图工程设计，包括以下服务内容： 初步设计、施工图设计各阶段的总平面规划设计、建筑结构设计、钢结构设计、幕墙设计、装饰装修设计（不含室内精装修部分设计、基坑围护设计、电信管道、区域管道煤气、区域网络、区域数字电视设计，以上内容虽不在本次设计范围内，但中标人须配合以上几项专项设计工作）、景观绿地设计、总平面布置图、室外配套管网、公用动力配套设施及室外广场、道路，以及建筑单体内给排水、供配电、动力、暖通、弱电、人防及本项目相关的所有工程设计，以及初步设计概算和相关服务等。”
3.4 设计前的管理

## Slide 103
序号 | 设计内容 | 招标方式 | 招标时间 | 工作界面 | 设计总包管理及配合费
1 | 建筑设计 | 公开招标 |  | 根据项目不同要求填写 | 
2 | 结构设计 |  |  |  | 
3 | 机电专业设计 |  |  |  | 
4 | 人防设计 | 邀请招标 |  |  | 
5 | 基坑围护设计 |  |  |  | 
6 | 室内装修设计 | 公开招标或邀请招标 |  |  | 
7 | 景观绿化设计 |  |  |  | 
8 | 幕墙设计 |  |  |  | 
9 | 消防深化设计 |  |  |  | 
10 | 智能化深化设计 |  |  |  | 
11 | 钢结构深化设计 | 邀请招标 |  |  | 
12 | 预应力设计设计 |  |  |  | 
13 | 其他专业设计（如厨房、泳池、灯光、洗衣房、体育工艺等） |  |  |  | 
各阶段设计工作招标计划（供参考）
3.4 设计前的管理

## Slide 104: 3、编制或审核设计任务书（或设计委托书） （1）在前期调研的基础上，编制或审核设计大纲或设计任务书（含功能需求内容），确保文件科学、合理； （2）确定设计要求、设计质量和设计标准（设计任务书），确保功能与标准适用、经济。
3.4 设计前的管理

## Slide 105: 案例1 某体育中心规划及建筑设计方案征集设计任务书（摘录） 第一章 背景 1.1 背景概况 1.2 体育产业的发展 1.3 体育中心建设沿革 第二章 项目概况 2.1 城市概况 2.2 城市发展 2.3 区域规划概况 2.4 规划范围 2.5 规划控制指标 2.6 工程概况
3.4 设计前的管理

## Slide 106: 案例1 2.6 工程概况 项目总占地面积：57.97公顷 （870亩），分为启动项目与二期项目。 启动项目投资总额约8亿元（不含拆迁安置费用，本投资额仅作为竞标设计依据）总建筑面积约6.9-7.9万平方米，设置： （1）乙级、中型体育场，建筑面积约3.4-4.4万平方米； （2）甲级、中型游泳馆，建筑面积约1.5万平方米； （3）全民健身馆，建筑面积约2.0万平方米； （4）网球训练场，10片； （5）11人制足球训练场，1片； （6）7人制、5人制足球训练场，共10片； （7）户外篮球场，10-12片； （8）排球、门球、地掷球等其它户外练习场、健身场，依场地灵活布置。 2.7 建设条件 2.7.1 自然条件 2.7.2 水文条件
3.4 设计前的管理

## Slide 107: 案例1 2.7.2 水文条件 2.7.3 地质条件 2.7.4 用地条件 2.7.5 道路交通条件 2.7.6 周边区域环境及设施 2.7.7 市政基础设施 1、供水 2、供电 3、燃气 4、电信 5、排污 6、综合防灾 （1）防震 （2）防洪
3.4 设计前的管理

## Slide 108: 案例1 第三章 规划、建筑设计要求 3.1 项目定位与特色 1、整体定位 融资、建设、运营管理一体化，具有黄石特色的、国内一流的体育服务综合体。 2、项目形象 黄石奥体中心，不仅能满足省运会开幕式、闭幕式和赛事需求，还能承办省级综合性比赛和国内、国际单项体育赛事，将成为集体育竞赛、大型集会、专业会展、文艺汇演、体育训练、教育、健身、休闲于一体的体育综合体。 3、项目特色 （1）融资、建设、运营管理一体化； （2）体育建设“3.0”时代的开山之作； （3）区域重要旅游景点、标志性建筑； （4）新城建设强大引擎。
3.4 设计前的管理

## Slide 109: 案例1 3.2 项目建设时序 3.2.1 启动项目 两馆两场——游泳馆 、全民健身馆、体育场、10个网球场以及室外各类球类练习场、全民健身场；总建筑面积约6.9万～ 7.9万㎡ 。 设计要求： 1、启动项目除做规划设计外，需进行详细建筑方案设计。 2、限额设计，节约用地，总投资限额8亿元（不含拆迁安置费用，本投资额仅作为竞标设计依据），单个场馆投资额不做具体要求。 建设目标： 近期目标：满足举办2018年湖北省第十五届省运会与全民健身需求。 远期目标：（1）具备举办全国性和其他国际单项比赛的能力。特别在黄石有着传统优势的乒乓球、体操等项目领域，能承办相应的全国乃至国际的甲、乙级单项比赛。（2）具备举办全国性和国际游泳（除跳水）比赛的能力，体现黄石在游泳项目上的特色与优势。
3.4 设计前的管理

## Slide 110: 案例1 3.2.2 二期项目 商业开发、配套服务和体育学校等。设计方可依据相关上位规划、产业需求和场地条件合理确定具体项目与规模。 设计要求： 1、二期项目无需做建筑方案设计，但需把商业开发引导、配套服务设施的布置利用，作为设计的重点，贯穿在整个规划设计中。 2、设计单位依用地情况对启动项目、二期项目进行合理分区布局。 建设目标： 通过启动项目带动人气，二期项目后续发展，最终建成集体育竞赛、大型集会、专业会展、文艺汇演、体育训练、教育、健身、休闲于一体的体育综合体。 3.3 规划设计要点 3.4 建筑设计要点
3.4 设计前的管理

## Slide 111: 案例1 3.5 建设内容与规模 3.5.1 体育场 1、功能与规模 按《体育建筑设计规范》规定的乙级中型规模标准设计，具有承办地区性和全国单项比赛的能力，满足绿色建筑一星级技术标准。27000～35000座席，建筑面积3.4万～4.4万㎡ 。 2、设置 （1）8道400m标准环形跑道，弯道半径36.5m，西直道10道。 （2）68×105m天然草坪足球比赛场。 （3）68×105m天然草坪足球练习场。 （4）运动员比赛热身场地。 （5）其他辅助用房。部分功能用房在建筑功能及土建尺寸上，尽可能提高到甲级标准，如运动员休息室、新闻媒体用房、主席台座席等，但设备专业仍按乙级标准进行设计。
3.4 设计前的管理

## Slide 112: 案例1 3、设计建议 （1）以体育工艺为导向，科学布置体育建筑全部活动内容和其流程。 （2）创造视觉良好的内场空间、观赛空间和比赛氛围。观众席设计采用周边布置，并设有主席台。 （3）安全高效的交通疏散，严格执行“来去相等”的设计原则，确保人员疏散。 （4）着重考虑大型赛事的光环退去后场地的运营问题，减少政府投资压力，为市民增加以体育为主题的多功能场所，实现建筑的可持续发展,具体体现以下4 个方面： 1）强化演艺、展示功能：通过设计和技术手段使体育场满足大型演艺、展示活动需求。 2）强化群众健身功能：热身场地赛时以训练、热身为主，赛后作为对市民开放的体育公园与社区体育设施实现功能互补，做到使大型体育建筑真正走进大众的日常生活。 3）强化主题商业与商业引入。 4）配套设施、辅助用房赛时、平时均可综合利用。
3.4 设计前的管理

## Slide 113: 案例1 3.5.2 游泳馆 1、功能与规模 按《体育建筑设计规范》规定的甲级中型规模标准进行设计，具备承办国际、国内游泳、水球、花样游泳比赛的能力，满足市民健身需求。满足绿色建筑二星级技术标准。1500座席，建筑面积约1.5万㎡ 。 2、设置 （1）50×25m标准比赛池一个。赛时满足多种游泳、水球、花样游泳等水上项目的使用需求，平时可改造后供少年儿童、成人锻炼使用。 （2）配套50×20m热身池。 （3）儿童戏水池一个，供儿童和幼儿学习游泳、嬉水使用。 （4）满足比赛以及规范要求的其他辅助用房，其中需具有足够数量的满足对外开放使用的更衣室。 （5）休闲空间，保持游泳馆的开放性和公共性，为市民的休闲娱乐提供舒适场所。 3、设计建议 （1）设计时充分考虑儿童、成人锻炼以及高端游泳会馆的不同需求。 （2）游泳馆的能源设施可单独控制管理。 （3）在资金投入合理、技术可靠性高、维护成本低的前提下，可考虑围护结构活动开闭的可能性。
3.4 设计前的管理

## Slide 114: 案例1 3.5.3 全民健身馆 1、功能与规模 满足全民健身需求，市民对羽毛球、篮球、乒乓球、以及拳击、跆拳道、柔道、溜冰等项目的健身、训练需求；满足国家乒乓球训练基地的训练要求。满足绿色建筑二星级技术标准。建筑面积约2万㎡ 。 2、设计建议 （1）该馆是本奥体中心人气最足、收益最多、灵活性最大的场馆，具有十分重要的地位，在设计中需加以重视。 （2）该馆集运动、健身、演艺、会展为一体，设计中除考虑运动功能外，还应满足中小型演艺、会展等商业活动需求。 （3）设置300座活动座椅，满足地区性比赛与演艺需求。 （4）在空间布局上做到能分割、可组合、多功能。 （5）应充分展示黄石地域优势与特色。 （6）重点考虑后期运营问题，实现建筑的可持续发展。 （7）能满足矿博会、园博会的展览、展示需求。 （8）协调与国家乒乓球训练基地、体育学校的关系，功能合理区分、综合利用、协调发展。
3.4 设计前的管理

## Slide 115: 案例1 3.5.4 网球训练场 1、规模 网球训练场10片。 2、设计建议 至少两片场地可以临时增设300座活动看台，具备举办地区性网球比赛的能力。 3.5.5室外配套各类球类练习场地及全民健身场地，设置 （1）11人足球训练场1片； （2）7人、5人足球训练场共10片； （3）篮球场10-12片； （4）排球、门球、地掷球等其它户外练习场、健身场，依场地灵活布置。 3.6 项目设计进度要求 中标单位需3个内月提交±0.000以下的施工草图、桩基图，用于指导场地平整与地下工程的交叉施工；5个月内提交全套施工图。
3.4 设计前的管理

## Slide 116: 案例1 第四章 设计文件编制深度及设计成果要求 4.1 设计文件深度要求 设计成果的深度必须符合国家有关规定、建筑设计规范规定和建筑方案设计的深度要求。 4.2 设计文件内容要求 （1）设计成果中的计量单位均采用国际标准计量单位。 （2）图纸和文本文件必须做到清晰、完整，尺寸齐全、准确，同类图纸规格应尽量统一。 （3）设计成果包括文本文件、设计图纸及相应的计算机文件。 4.2.1 设计成果文本文件，按时提交给发包方，包含但不限于以下内容 （1）设计说明书（含对项目的理解和认识）； （2）总平面规划设计说明； （3）竖向平面说明； （4）景观结构说明； （5）公共空间与广场设计说明； （6）交通组织设计说明； （7）市政设施设计说明； （8）建筑设计方案设计立意与构思说明； （9）主要经济技术指标、面积分配； （10）工程造价估算。
3.4 设计前的管理

## Slide 117: 案例1 4.2.2 设计成果图形文件要求应包含但不限于以下内容 1、规划设计 （1）项目概况分析图：清晰表达对项目区位、规划、城市空间等方面条件的分析。 （2）设计理念分析图：应对规划布局、建筑形态、建筑文化、空间环境、交通组织等设计理念进行表述和分析。 （3）总平面图：包括主体建筑、广场、公共空间、道路、绿化等的平面布置与空间组织。 （4）景观分析图。 （5）道路交通系统规划和相关分析图：比例统一，有针对性地进行交通分析和研究，除满足机动车、非机动车停放的要求外，应重点研究交通系统与周边道路、慢行系统的有机组织。 （6）竖向设计分析图：场地设计应对竖向进行优化，综合考虑道路、广场、绿化、水系、排水系统以及地下空间的综合开发利用。 （7）其他能反映城市设计与总体平面设计意图和内容的图纸，数量不限。 （8）鸟瞰透视图（包括日、夜景）：要求清楚表达建筑与周边环境的整体关系，现状建筑要与现状体量、色彩相符。
3.4 设计前的管理

## Slide 118: 案例1 2、建筑设计 （1）建筑各层平面图；主要方向立面图、剖面图； （2）建筑功能分析图； （3）建筑内部交通流线分析图； （4）场馆视线分析图； （5）各主入口立面效果图； （6）外墙及材料设计示意图； （7）室内设计图纸：重点室内空间透视图及其材料、设计说明等； （8）主要视点透视图：应能清晰表达沿场地四个方向的建筑群透视效果及各单体建筑日景、夜景的透视效果，强调行人角度与坐车人角度的真实感受； （9）重要的室内（场内）空间的透视图； （10）必要交待的建筑节点效果图以及反映设计意图、特色的图纸，数量不限。
3.4 设计前的管理

## Slide 119: 案例1 4.2.3 展示要求 （1）多媒体演示文件：PPT格式文件、动画或其他影音文件，总长度不超过20分钟。 （2）展示版图一套，用于评审及各种展示用途，内容由投标单位自定。图纸规格应为 A0（约 1189mm×841mm），裱装在轻质板上，不少于8张。 （3）能反映群体关系的模型沙盘，比例为1/1000。 4.2.4 设计成果形式、电子文件要求 文本文字统一采用简体中文格式，全部设计成果以A3规格编排打印装订成册，一式10份（图纸打印比例自定）；全部设计成果应制作成计算机电子文件，文件文本统一为“.DOC或.PDF”格式，图片统一为“.JPG”格式，还必须提供可编辑格式（dwg、psd）格式文件。 4.2.5 中标单位需对本项目进行建筑信息模型（BIM）设计。 4.2.6 本项目需达到中国建设工程鲁班奖的设计建设要求。 4.2.7 方案成果知识产权归属发包方。 附件：（1）区位图 ；（2）规划范围图。
3.4 设计前的管理

## Slide 120: 案例2 某体育中心施工图设计任务书（见附文件）
3.4 设计前的管理

## Slide 121: 4、组织设计招标 重要工程、复杂工程、规模较大项目工程，选择设计单位的方式应分两阶段进行。 （1）方案设计单位可以采取方案竞赛或邀请招标的方式确定。 （2）施工图设计单位在方案设计的基础上，采取公开招标的方式进行选择，设计任务包括初步设计和施工图设计，设计内容应尽可能多地包括项目所涉及的所有专业，以减少协调环节。设计合同要细化合同关于设计承包人的主要内容，明确项目各分部各阶段的设计工作界面，确保设计承包人与专项设计承包人之间工作界面清晰。 方案设计、初步设计和施工图设计的设计任务书应尽量详细，减少不确定因素，以保证设计内容全面、完整，避免后期变更。
3.4 设计前的管理

## Slide 122: 设计合同案例： 中国人寿大厦工程，设计单位除了有规划设计、方案设计、建筑安装施工图设计（含初步设计）单位外，还有基坑围护设计、电信管道、区域管道煤气、二次装修等专项设计，这时对设计范围的统筹管理就非常重要，设计除了横向的面与面之间界面划分要十分清晰之外，纵向的点线与点线之间的界线归属也要十分明确。否则就会出现推诿、扯皮，影响设计质量与设计进度的事宜。 如幕墙电动开启窗用电设备电源归属问题，正确做法应是专业设计提出用电容量需求，由建筑安装施工图设计单位核算，留设二级配电箱作为开启窗设施电源接驳点，否则就会造成混乱，这当然是最简单的示例。复杂的项目内容，项目管理人员就必须结合类似工程项目管理经验予以确认。
3.4 设计前的管理

## Slide 123: 1）设计招标工作流程 （1）根据设计任务书、设计内容分解和各设计工作界面组织招标代理单位进行设计招标。 （2）参与评选设计方案，对招标代理单位提交的评审报告或对专家的评审意见进行审查。 （3）参与起草设计合同，或评审设计合同，参与设计合同谈判。设计合同应在标准版本上加入设计管理的各项要求。 （4）代表业主审查设计单位的质量保证体系，设计单位资质及其设计人员资格。 （5）设计单位或设计方案招标的评判标准。 （6）设计方案对设计任务书的理解是否透彻，对设计任务书是否响应。 （7）设计方案是否项目生命周期成本最低。 （8）设计单位是否具备或能够获取必须的技术能力和相应经验。
3.4 设计前的管理

## Slide 124: （9）设计单位是否具备保证工作成功完成的管理能力。 （10）设计是创造过程，因此一般来说设计费用不应是采购的第一因素。 2）提供设计工作条件 委托设计需提供设计单位基本条件，见下表。
序号 | 资料名称 |  | 
1 | 项目建议书 | 序号 | 资料名称
2 | 可行性研究报告 | 10 | 人防设计条件通知书
3 | 选址意见书 | 11 | 环保审批文件
4 | 城市规划部门的规划设计条件通知书 | 12 | 建筑或规划总平面图
5 | 土地使用要求 | 13 | 其他地区性限制条件（如机场、港口、文物保护）
6 | 自然环境要求 | 14 | 设计任务书
7 | 初勘报告或相邻区域地质资料 | 15 | 相邻特殊条件（如地铁、磁悬浮、高压走廊、非本项目使用的军用电缆及航空输油管等）
8 | 区域图、地形图 | 16 | 用地范围（包括道路红线、河道蓝线、公共绿地绿线等）
9 | 市政配套条件 | 17 | 规划道路及建设用地的高程
委托设计需提供的基本条件
3.4 设计前的管理

## Slide 125: 5、设计前的管理产生的文件 （1）设计任务书（或设计委托书）。 （2）设计内容分解表。 （3）各阶段设计工作招标计划（含内容与时间）。 （4）设计管理工作手册。 （5）设计出图计划。
3.4 设计前的管理

## Slide 126: 1 工作内容 （1）组织招标代理单位进行勘察公开招标，审查招标代理单位编制的勘察招标文件，确定技术要求和技术标准。 （2）参与评选勘察方案，审核满足相应设计阶段要求的勘察阶段的勘察实施方案（勘察大纲）。 （3）参与起草勘察合同，或评审勘察合同。 （4）代表业主审查勘察单位的质量保证体系，勘察单位资质及勘察人员资格。 （5）监督监理单位对勘察的实施工作进行控制和检查。 （6）控制勘查工作按合同约定的期限完成。 （7）按规范有关文件要求检查勘察报告内容和成果，进行验收，提出书面验收报告。 （8）组织勘查成果交底，并做好交底会议纪要。
第四章 勘察管理

## Slide 127: 2 管理方法 （1）招标代理单位在编制勘察招标技术文件前，要广泛收集各种有关文件和资料，如：规划要求、设计单位的要求、相邻建筑地质资料等。经整理分析后提出与工程相适应的技术要求和质量要求。 （2）审核勘察实施方案时，重点审核其可行性、精确性。 （3）对勘察单位提出的勘查成果等进行核查，重点检查其是否符合委托合同及有关强制性标准和强制性条文的要求。如审图单位早已确定，则由审图单位提前审查为好。 （4）对详细勘察成果，要求其不但要满足基础（桩基）施工图设计要求，还应满足基坑围护、支撑、降水设计的要求。 （5）对勘察成果中的异常情况应提出补堪或复勘。
第四章 勘察管理

## Slide 128: 3 管理程序 （1）必须按照先勘察后设计再施工的顺序进行。 （2）详细勘察阶段的勘察计划尽量能组织设计及审图人员审核后实施。 （3）必要时，提请建设单位委托勘察监理。 （4）必要时，组织专家对勘察成果进行评审。 （5）督促勘察单位做好施工阶段的勘察配合及验收工作。
第四章 勘察管理

## Slide 129
第五章 设计进度管理
设计进度管理的四个层次
各设计单位编制各阶段进度计划
管理公司编制各设计单位之间衔接配合的进度
管理公司编制满足各设计单位所需
设计技术要求的采购进度计划
管理公司编制满足各设计单位设计文件报批
和市政配套征询的进度计划
满足项目总进度计划要求
1 设计进度管理的内容和流程

## Slide 130: 2 设计进度管理的要点 （1）编制设计管理进度计划，包括从项目设计方案、扩初设计、施工图设计，一直到施工图审图等相关政府主管部门报审、批复手续办理时间的进度安排，应满足总进度计划的要求。 （2）审查设计单位所编制的进度分解计划的合理性和可行性，通过合同对各设计单位的方案设计、初步设计、施工图设计以及设计修改等的设计进度进行协调和控制（设计院内部保障）。 （3）根据工程项目的进展，协调控制各个设计单位之间进度的衔接配合以及各职能之间的顺利实施（各设计院之间保障）。 （4）控制工程项目采购环节，满足设计所需技术资料的及时提供，如电梯、冷冻机、锅炉、发电机、冷却塔、厨房设备、泳池设备等采购工作应尽量在施工图设计阶段进行（设计技术条件保障）。
第五章 设计进度管理

## Slide 131: （5）控制设计报批和市政配套环节，应考虑设计评审、设计文件报批和配套征询的时间及建设方的确认周期，以满足设计进度符合总体进度的要求（设计外部保障）。 （6）为避免审图过程中出现较大的反复，影响施工图交付时间，项目管理应建议审图单位在扩初设计时即介入工作。 （7）如建设单位的建设意图及需求有重大改变时，应获得建设单位的书面确认，在得到项目经理批准后，须对原设计计划进行调整或修改，进度计划是动态的。 （8）根据合同督促设计单位进行施工现场设计配合，及时解决施工中设计问题，尽量避免设计变更对进度所带来的影响。 案例：沈阳奥体、三亚海棠湾、徐州奥体等。
第五章 设计进度管理

## Slide 132: 点评：施工图分阶段设计的控制要素 很多政府、标志性工程由于工期紧，会出现边设计边施工现象，设计工作的进度和质量将对工程建设的进度和投资控制产生重大影响。这类项目必须进行限额设计，加强过程中的设计质量控制（专业对图）和设计深度的审查，严格控制设计变更。最好将限额设计、设计进度（设定出图节点）、设计变更量等在设计合同中明确奖罚措施，加大设计单位对自身设计质量和工程投资的控制力度。
第五章 设计进度管理

## Slide 133: 案例： 中国人寿大厦，鉴于前期手续的延误，在方案比选完成后该项目土地出让合同中限定的开工时间已基本临近，按土地出让合同约定每推迟一天开工将对建设单位处以100万元/天的罚款。项目管理部介入后，一方面组织相关开工延期申请事宜，最终获得六个月的开工延期成果；另一方面组织相关设计与报批工作，六个月的开工延期需要完成方案审查、初步设计、施工图设计（原施工图设计合同约定90天）及审查、工程量清单编制、总包招标及工程建设规划许可证办理、施工许可证办理等工作内容，项目管理综合分析、相关工作有序搭接，同时对各项工作完成时间进行合理压缩；在限额设计的前提下，经同设计单位多次沟通后，将施工图设计工期压缩为60天，同时为确保施工图出图质量及图纸深度采取相应措施：设计单位加强相关专业人员的投入、管理公司在设计院派驻专业人员进行对接，及时解决设计过程中遇到的问题、在设计总工期的基础上细化设计节点目标并及时检查完成情况、设计单位与清单编制单位密切配合，最短时间内完成工程量清单编制工作、做好与图纸审查单位（施工图第三方审查及政府专业机构的审查）的沟通协调工作，缩短审图时间等。最终将设计成果控制在满足施工图纸的质量要求范围内，确保了工程建设的整体进度。
第五章 设计进度管理

## Slide 134: 设计质量管理原则： 设计成果必须在符合现行规范和标准的条件下，在满足功能和使用要求的基础上，确保结构安全可靠、施工可行、经济合理。 设计必须使用成熟技术、成熟工艺、成熟的材料设备，对于“四新”的应用应当结合工期和投资予以综合考虑，在后期的使用及维护成本、环保节能及工程的投资、进度方面寻求合适的平衡。 设计质量控制目标： 成果质量等级按住建部《民用建筑工程设计质量评定标准》执行；各阶段成果深度须符合建设部《建筑工程设计文件编制深度的规定》，且须满足报建的要求；在严格遵守国家法规和技术标准的前提下，工程设计须做到“技术先进、安全可靠、经济合理”。
第六章 设计质量管理

## Slide 135: 1 方案设计阶段设计质量管理要点 （1）设计任务书的编写要突出工艺功能要求和布局，明确项目运营要求是设计管理的重点。 （2）设计招标的目的是引入一家有能力的建筑设计单位，方案设计的选择首先满足内部使用功能再考虑外部建筑形态。 （3）参与设计方案的技术经济分析，进行价值管理。 （4）方案设计的深度必须满足国家对方案设计的深度要求。 （5）建议建设方在方案优化阶段聘请设计咨询单位对设计方案进行优化。
第六章 设计质量管理

## Slide 136: 2 初步设计阶段设计质量管理要点 （1）工程建设的内在质量，包括使用功能、投资效益均在扩初设计阶段确定。项目管理公司此阶段的质量管理控制重点在技术方案的研究和选择上，满足工艺其功能的要求，保证系统不漏项以及设计的合理性。 （2）根据业主、专家等的正确意见督促设计单位进行设计优化。 （3）初步设计的深度必须满足国家对初步设计的深度要求。 （4）初步设计的深度还应满足政府有关部门审批要求的深度，满足主要设备材料订货和指导施工图设计的要求。 （5）建议建设方聘请专业设计咨询单位如机电、弱电、景观设计等，配合设计工作。建议建设方在此阶段即委托审图单位。 （6）扩初设计图纸审核，可参照下表预先编制扩初图纸核查表在核查时采用，该表的编制应征求相关专业工程师的意见。
第六章 设计质量管理

## Slide 137
序号 | 项 目 | 图纸类别 | 要 求 | 核查结果
一 | 设计任务书要求 |  |  | 
二 | 方案审批意见 |  | 扩初设计中是否已按方案审批意见修改 | 
三 | 专项内容 | 人防 |  | 
 |  | 消防 |  | 
 |  | 节能 |  | 
 |  | 抗震 |  | 
 |  | 防雷 |  | 
 |  | 环保 |  | 
 |  | 劳防 |  | 
 |  | 卫生 |  | 
 |  | 轨道交通 |  | 
 |  | 技术经济指标 |  | 
 |  | 玻璃幕墙环评 |  | 
 |  | 交通 |  | 
 |  | 河道景观及防汛 |  | 
四 | 总体 | 绿化 |  | 
 |  | 交通 |  | 
 |  | 日照 |  | 
 |  | 水 |  | 
 |  | 电 |  | 
 |  | 规划指标 |  | 
 |  | 消防 |  | 
五 | 单体 | 建筑 |  | 
 |  | 结构 |  | 
 |  | 水 |  | 
 |  | 电 |  | 
 |  | 空调 |  | 
六 | 设计深度 |  |  | 
七 | 设计概算 |  |  | 
八 | 配套要求 | 给水 |  | 
 |  | 污水 |  | 
 |  | 电 |  | 
 |  | 燃气 |  | 
 |  | 通讯 |  | 
 |  | 环卫 |  | 
 |  | 有线 |  | 
 |  | 雨水 |  | 
 |  | 市政供热 |  | 
扩初设计图纸核查表
工程名称：XXXX
第六章 设计质量管理

## Slide 138: 3 施工图设计阶段设计质量管理要点 （1）施工图设计（报审版）应尽量使图纸少开天窗（尚未明确的设计内容）；施工图设计（完整版）应避免图纸开天窗。 （2）施工图设计的深度必须满足国家对施工图设计的深度要求。 （3）施工图设计应满足有关部门对初步设计的审批要求。 （4）施工图设计应满足工程所有设备材料采购的要求，如规格、型号、技术参数等。 （5）督促审图单位按规范进行施工图审查。 （6）建设方应聘请专业设计咨询单位，如机电、弱电、景观设计等，配合施工图设计工作。 （7）要求设计单位提交整个施工图设计图纸目录清单，供项目管理进行图纸管理。 （8）要求设计单位提交施工图设计的建筑面积细目，审查建筑面积的准确性，确保项目的竣工实测面积与施工图设计的建筑面积相吻合。
第六章 设计质量管理

## Slide 139: 施工图设计质量控制流程表
序号 | 工作内容 | 执行单位 | 成果
1 | 施工图设计 | 设计单位 | 施工图（第1版）
2 | 施工图审图 | 审图单位 | 审图整改意见
3 | 施工图再次送审 | 项目管理单位 | 施工图审图通过证书
4 | 施工图审核 | 项目管理单位 | 审核意见
5 | 施工图报审 | 政府管理机构/配套单位 | 审查整改意见
6 | 整理各方意见 | 项目管理单位 | 施工图整改意见汇总表
7 | 施工图整改 | 设计单位 | 正式施工图
8 | 施工图验收 | 项目管理单位 | 施工图验收报告
第六章 设计质量管理

## Slide 140: 4 二次深化设计和专业设计管理要点 （1）二次深化设计和专业设计一般由业主设计单位提出设计技术要求，作为深化设计的技术条件；作为专业分包招标文件的技术文件，由分包中标单位完成深化设计。 （2）深化设计和专业设计成果应在管理公司的组织下由主设计单位和建设单位和相关专业单位确认后实施。 （3）机电工程在设备采购完成后，由主设计单位对基础、结构和相关专业作出修改通知或补充设计。补充设计完成后，应组织专门的设计交底和图纸会审，并做好记录。 （4）复杂项目建议建设方委托主设计单位或机电安装施工单位进行施工管线综合设计，相关各设计之间进行协调及确认。
第六章 设计质量管理

## Slide 141: 5 设计出图与设计合同支付管理 按合同约定和设计出图进度和质量，对设计款的支付进行签认或拒绝，如有索赔或反索赔时，要提出分析意见。 设计合同支付管理流程如下：
设计单位提交付款申请
项目管理公司复核是否符合合同规定的付款节点，出图质量相关要求
签订/拒绝付款申请
第六章 设计质量管理

## Slide 142: 点评： 设计阶段一定要认真对待设计成果的审查与会审，做好相应管理工作。 1）深度审查 施工图设计文件编制深度须满足建部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》（2008版）的要求，并同时满足设计合同对设计文件编制深度的相关要求。很多项目都存在这方面的问题。 2）设计依据审查 ①审查设计是否依据政府有关部门的批准文件要求进行设计。如审查施工图设计文件与初步设计审查批复指定的范围有无出入等。 ②设计中应正确选用国家、行业和地方设计标准，施工图设计文件审查时，应对设计标准是否适用于本工程、是否为有效版本进行审查。
第六章 设计质量管理

## Slide 143: 点评： 3）各专业施工图审查 ①审查本专业使用功能要求是否实现，设备、材料的选用等是否满足要求，设计采取的措施是否有更好的解决方案等。 例如，建筑专业各功能房间设置要求的实现，消防疏散、防烟防火分区设置要求的实现，通风空调专业对于部分房间恒温恒湿功能设置要求等功能的实现。 ②全面审查各专业平面图、立面图、系统图、透视图、详图、节点做法等，确保不缺、不漏、不矛盾。
第六章 设计质量管理

## Slide 144
案例1：
某工程的电梯工程在特种设备检测研究院进行电梯监督检验时发现，部分电梯相邻两层门地坎间的距离大于11m，其间必须设置井道安全门而未设置，后期进行井道补开洞、门安装后验收通过；不但影响了工程进度，也对已完的相邻装饰工程造成了破坏。
案例2：
某剧院工程的综合剧场化妆区和候演区与工作人员办公区经过道相连，仅在过道处设置男女卫生间各一处；经后期演出运营调研，发现由于卫生间设置于不同功能区通道处，演出时需将通道封闭，仅用于演出相关人员使用，造成管理麻烦；另外，综合剧场剧目较多时，再者，一个剧目有时是由500人的大型演出团队组成时，卫生间设置数量无法满足使用要求。
其他案例：
体育场馆卫生间的设置、功能房间的布置等要满足使用习惯和方便使用者等。
第六章 设计质量管理

## Slide 145
点评：
4）各专业之间交叉审查（专业间交底）
各专业在针对本专业的设计文件深度、质量审查基础上，还应核对其他各专业的设计文件，检查相互之间有无矛盾、错漏等。
例如：对于给排水专业施工图设计文件审查，在审查设计文件深度符合要求，内容是否齐全、清楚、有无遗漏或差错，平面图、立面图、透视图是否一致等的基础上，还应审查埋地管道的埋置深度、形式，与建筑物基础、道路及其他管线的水平净距和交叉净距是否符合要求，与各专业核对线路布置、走向等有无矛盾或影响安全的地方，管道穿越地下室、水池等构筑物墙、地面及穿越伸缩缝、沉降缝，土建结构中是否预留孔洞，设计是否采取了可靠的防水措施或技术措施等。
第六章 设计质量管理

## Slide 146
案例3：
某工程含电气、智能化、消防、通风空调、防排烟、给排水、灯光、音响、舞台机械、电梯等工程，涉及管道线路较多，而设计单位各专业设计人员各自为营，极容易出现各专业管路交叉、碰撞、矛盾等情况，这就要求各专业设计管理人员在本专业设计文件审查无误的基础上，更要对相关专业进行交叉审查，工作量繁杂却又必须进行。对此，要组织各专业设计管理人员相互配合，对工程逐层逐部位的进行管路综合排布，将各专业管路落入一张图中通盘研究，保证管路路径整齐合理，点位布置美观。
第六章 设计质量管理

## Slide 147: 经统计，初步设计阶段，影响项目投资的可能性占75%～95% ；技术设计阶段，影响项目投资的可能性占35～75%；施工图设计阶段，影响项目投资的可能性为5%～35%。设计阶段是项目实施阶段中的一个影响项目投资最大的阶段，因此，有效地对设计阶段投资进行控制是确保项目投资目标实现的关键。 设计阶段控制投资的要求，概算不能超估算的5～10%，预算不能超概算的3～5%。
第七章 设计阶段的造价管理

## Slide 148: 7.1 扩初设计概算 7.1.1 主要工作内容 （1）项目管理单位向设计院下达投资限额（投资估算）。 （2）项目管理单位协助业主确定概算内容的WBS分解要求（可以按工作内容进行分解，也可以按合同结构进行分解），下达给设计单位。 （3）设计单位根据要求编制扩初设计概算。 （4）项目管理单位对设计单位提交的扩初设计概算进行审查。 （5）项目管理单位综合审查结果与业主意见，要求编制单位调整概算。 （6）项目管理单位将调整后的概算上报业主，如该概算不满足投资限额，要求设计单位查找原因，修改设计。 （7）设计修改完成后重复以上编制、审查、调整的过程，直到设计概算控制在投资限额内为止。 （8）项目管理单位将调整后的设计概算交由业主确认。 （9）设计概算承上启下，将其作为下阶段投资控制最重要的计划书。
第七章 设计阶段的造价管理

## Slide 149: 7.1.2 设计概算的编制内容 1）按照工作内容进行WBS分解的概算编制内容 （1）工程费用（建筑安装工程和设备购置费）； （2）工程建设其他费用； （3）预备费用； （4）固定资产投资方向调节税； （5）建设期贷款利息； （6）铺底流动资金。
第七章 设计阶段的造价管理

## Slide 150: 2）按照合同进行WBS分解的概算编制内容 （1）土地合同； （2）建设筹建费合同； （3）勘察设计费合同； （4）市政配套费合同； （5）施工总包合同； （6）专业分包合同； （7）设备采购合同。
第七章 设计阶段的造价管理

## Slide 151: 7.1.3 设计概算的审查要点 （1）是否符合业主要求的编制深度和范围； （2）是否按业主要求的WBS分解编制； （3）编制内容是否完整，对设计标准是否理解正确； （4）是否确保编制依据的时效性、准确性、适用性； （5）采用的定额或指标是否正确； （6）费用项目划分是否合理，是否有漏项； （7）工程量计算是否正确； （8）材料选用价格是否合理； （9）费用取费标准是否符合国家或地方规定。
第七章 设计阶段的造价管理

## Slide 152: 7.2 施工图预算 7.2.1 主要工作内容 （1）项目管理单位向施工图预算编制单位下达要求，要求其编制预算时与概算子目一一对应，并加以细化。对于施工图设计中不明确或未做深化设计的部分，金额可暂时按照概算金额处理。 （2）施工图预算编制单位（设计单位、造价咨询单位或者标代理单位）编制施工图预算。 （3）项目管理单位对预算编制单位提交的施工图预算进行审查。 （4）项目管理单位综合审查结果与业主意见，要求编制单位调整预算。 （5）项目管理单位将调整后的预算上报业主，如该预算不满足投资限额，要求设计单位查找原因，修改设计。 （6）设计修改完成后重复以上编制、审查、调整的过程，直到施工图预算控制在设计概算的范围内为止。 （7）项目管理单位将调整后的预算交由业主确认。
第七章 设计阶段的造价管理

## Slide 153: 7.2.2 施工图预算的编制内容 （1）土建工程； （2）设备安装工程； （3）室外总体工程。 7.2.3 施工图预算的审查要点 （1）预算编制是否全面，是否与该算子目相对应； （2）预算编制是否包括施工图设计中不明确或未做深化设计部分； （3）定额或单价套用是否正确； （4）工程量计量是否正确； （5）费用取费标准是否符合国家或地方有关规定。
第七章 设计阶段的造价管理

## Slide 154: 7.3 设计阶段造价管理的基本流程
第七章 设计阶段的造价管理

## Slide 155: 7.4 设计阶段造价管理的成果文件 （1）总概算（调整）汇总表。 （2）设计概算审查流转表。 （3）施工图预算（调整）汇总表。 （4）施工图预算审查流转表。 点评： 设计阶段的造价管理主要工作之一是及时组织各阶段成本分析，且要求设计单位将限额设计贯穿于工程设计的各阶段，主要手段就是组织各阶段的成本分析与会审，最好能与类似已完工程进行对比，借鉴经验、汲取教训，合理控制工程费用。 材料设备产品档次的选择标准，设计过程要及时确认，确认时要结合功能需求、建设标准等因素，能借鉴同类同等项目标准的最好予以借鉴。
第七章 设计阶段的造价管理

## Slide 156: 8.1 设计交底与图纸会审 8.1.1 目的：尽量发现和避免设计中的错、漏、碰、缺。 8.1.2 工作流程 （1）设计交底与图纸会审应在施工开始前完成（也可分阶段、分系统进行）； （2）业主、管理公司、监理、施工单位在取得施工图后，应各自整理出图纸会审问题清单，在设计交底及会审前一周由监理单位整理汇总后交设计单位预备解答； （3）管理公司组织设计交底与图纸会审会，由业主、管理公司、监理、施工单位以及设计单位参加； （4）图纸会审解答内容由施工单位整理，设计、监理、管理和建设单位签认后，由管理公司发出。
第八章 施工阶段的设计配合管理

## Slide 157: 8.1.3 设计交底的内容 一般包括： （1）施工图设计文件总体介绍； （2）设计的意图说明； （3）特殊的工艺要求； （4）建筑、结构、工艺、设备等各专业在施工中的难点和易发生的问题说明； （5）是否有分期供图及供图时间表； （6）对建设单位、管理单位、监理单位和施工单位等对图纸疑问的解释。 案例：苏州工业园区体育中心
第八章 施工阶段的设计配合管理

## Slide 158: 8.1.4 图纸会审的内容 一般包括： （1）发现设计图纸中的错、漏、碰、缺； （2）同专业图纸间有无冲突，各专业间图纸有无冲突，标注有无遗漏； （3）总平面与施工图有冲突； （4）预埋预留是否表示清楚，设备就位有无问题； （5）图中所要求的条件是否满足； （6）施工是否可行； （7）新材料、新技术的应用有无问题。
第八章 施工阶段的设计配合管理

## Slide 159: 8.2 设计变更管理 8.2.1 正确判断设计变更的原因 （1）改变使用功能； （2）增减工程范围和内容； （3）修改工艺技术，包括设备的改变； （4）工程地质勘察资料不准确而引起的修改； （5）使用的设备、材料品种的改变； （6）采用合理化建议； （7）设计错误、遗漏； （8）施工中产生错误。 工程变更可能有建设单位、设计单位、施工单位或咨询单位、监理单位中的任何一个单位提出，但无论何种原因的变更最终表现为设计变更。
第八章 施工阶段的设计配合管理

## Slide 160: 8.2.2 设计变更的处理原则 （1）所有变更必须遵循先评估后由业主确认的原则。 （2）变更要求应全面权衡功能、投资、进度等各种因素，综合判断，能不变更的尽量不变。 （3）确属设计或施工的遗漏和错误，或影响工程使用和质量的问题必须修改。 8.2.3 设计变更控制流程 如下图：
第八章 施工阶段的设计配合管理

## Slide 161
第八章 施工阶段的设计配合管理

## Slide 162: 点评： 设计管理的工作重点就是要加强对设计变更的预控。在正式出图前，应根据工程特点，分析设计变更可能出现的方面，使变更控制在施工图出图之前；施工阶段必须要变更的，要求设计单位按照设计或非设计原因两种表格填写设计变更单，并计算出变更对投资的影响，然后由设计管理人员按照规定的权限报有关部门审批。 案例：中国人寿大厦建设项目工程变更管理办法示例如下。 变更原则：实事求是、公平合理，既要不违背已批准的设计文件，又要坚持工程质量第一和技术与经济相结合的原则。确需变更设计的，按以下变更程序办理。不论按照下列程序一或是程序二都必须由设计管理人员组织相关单位对变更事项的技术性、经济性、安全性进行综合评估，确保设计变更对工程建设的投资在可控的范围内。
第八章 施工阶段的设计配合管理

## Slide 163: 变更程序一： 由设计单位自身原因或建设单位使用功能调整等原因所引起的内容调整，经项目管理组织相关参建单位对变更事项的技术性、经济性、安全性进行综合评估，确定是否需要变更，对需要变更的讨论后统一由设计单位出具《设计修改通知单》，并在修改通知单内明确修改原因。 变更程序二： 由施工单位提出的变更内容，由施工单位填写《工程联系单》一式8份，内容须明确变更原因、变更内容及费用变动幅度； 报监理单位审核《工程联系单》，并签署意见。工程变更应满足：理由充分、内容描述清晰完整、时间符合要求； 设计单位提出较合理的设计意见； 造价单位根据设计单位的修改意见及监理单位对《工程联系单》的预算初审意见后，依据合同及相关规定进行详细的造价审核，并提出审核意见；
第八章 施工阶段的设计配合管理

## Slide 164: 项管单位收到造价单位对《工程联系单》的预算审核后，组织业主、审计、设计、造价等相关单位对变更事项的技术性、经济性、安全性进行综合评估，确定是否需要变更；若需变更、签署确认意见后报审计单位审核； 审计单位对《工程联系单》的必要性和预算的合理性进行审核，并签署审核意见后由项管单位报送建设单位审批； 建设单位完成《工程联系单》审批，由项管单位返回各单位留存，如涉及设计变更，由设计单位出具《设计修改通知单》一式13份。 重大设计变更与系统改变必须由责任或设计单位组织专家论证会，提出专家论证意见，报建设单位批准； 施工单位根据变更内容及意见落实施工； 非施工单位原因导致费用增加时，施工单位办理有关新增项目单价确认、新增/变更项目工程量签证确认、变更/签证价款审批等手续，完成费用洽商； 若由施工单位提出的变更，根据变更内容及意见提出工程签证走工程签证流程。
第八章 施工阶段的设计配合管理

## Slide 165: 8.3 设计综合管理 要求并督促设计单位按实际合同的要求做好以下工作： （1）政府报批和外配套的设计配合。 ①政府报批过程中的设计配合工作：规划、消防、交通、人防、防雷等。 ②市政配套过程中的设计配合工作：电力、上水、排水、燃气、通讯、有线电视、市政道路、交通设施等。 （2）参加工程例会。 （3）按工程会议计划，参加工程例会，及时与相关单位进行施工中设计问题的沟通。 （4）进行工程见证，参加工程各项验收和签认工作。 （5）材料及设备采购的技术配合和参数确认。提供或确认所采购的材料及设备的技术参数，进行材料及设备采购的技术配合工作。 （6）施工现场设计配合，解决施工中设计问题，按设计合同要求，结合工程实际情况，下场及时解决设计问题。
第八章 施工阶段的设计配合管理

## Slide 166: 点评： 施工阶段要建立有效的设计协调工作网络。如为加快施工过程图纸问题的解决，设计单位应有驻工地代表，处理如材料更换、局部修改或其他有关工程的随机需协商事宜，以保证现场施工工作不受或少受影响。 案例：加强对设计变更的预控 中国人寿大厦建设项目工程变更管理办法变更程序二，此程序为一般变更事项处理的正式流程，在实际处理现场设计变更时应遵循“第一时间、第一现场”的处理原则，即设计管理人员在收到相关设计变更信息时，第一时间内组织建设单位、设计单位、监理单位、造价咨询单位等相关参建单位现场实地查看和商讨，对变更事项的技术性、经济性、安全性进行综合评估，同时由造价单位提供变更估算，确定是否需要变更，在统一修改意见后，由监理单位督促施工单位按照各参建单位现场确定的意见落实施工，随后按照程序出具相关工程联系单或设计修改通知单，最大程度上减少设计变更程序对现场施工进度的影响。
第八章 施工阶段的设计配合管理

## Slide 167: 1、收图管理 收图是图纸管理的源头，是控制图纸流通的关键。 管理流程： （1）设计方提供详细的图纸目录以及图纸相关说明； （2）业主按时间节点签收图纸； （3）图纸台账目录登记；
第九章 图纸管理
工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 
专 业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计阶段 |  |  |  |  |  | 
序号 | 图纸名称 |  | 图幅 | 图号 | 版次 | 修改内容 |  |  |  |  | 图纸来文日期 | 收图套数 | 发图情况 |  |  | 备注
 |  |  |  |  |  | 修改替代图纸 | 图纸是否隔离 | 修改设计通知 | 技术核定单 |  |  |  | 发送单位 | 发送套数 | 发送日期 | 
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
图纸台账目录 第 页，共 页

## Slide 168: （4）及时归档并分发各相关单位。 2、发图管理 发图是图纸管理的重要节点。 管理流程： （1）通知项目各相关单位领取图纸，控制时间节点； （2）领图单位在图纸发放登记簿上签字确认后发放图纸。
工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 
序号 | 版次 | 图纸名称 |  |  | 发图套数 | 发送单位 | 接收签字 | 备注
 |  | 项目 | 专业 |  |  |  |  | 
1 |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  |  | 
… |  |  |  |  |  |  |  | 
图纸发放登记簿 第 页，共 页
第九章 图纸管理

## Slide 169: 3、图纸变更管理 图纸变更是项目中常见的问题，容易造成图纸混乱，涉及工程进度、质量、投资控制等多方面问题。 管理流程： （1）设计方以书面形式提供图纸变更的理由，并应随图纸提供设计修改通知单或技术核定订单； （2）业主签收图纸，按照收图管理办法执行； （3）向各相关单位发送图纸变更通知说明； （4）按图纸变更通知说明的要求，从各相关单位收回作废图纸，发放新图纸；发图流程按照发图管理办法执行，作废图纸回收后及时隔离。 4、产生文件 （1）图纸台账目录；（2）图纸发放登记簿；（3）图纸变更通知说明。
第九章 图纸管理

## Slide 170
第九章 图纸管理

## Slide 171
第十章 设计沟通管理
设计阶段的协调管理也是项目设计管理的重要基础环节，设计管理岗位具有承上启下的作用。通过设计沟通，不仅使得信息畅通，而且团队协作更加和谐，可以获得意想不到的效果。
设计工作是由所有“参与成员”共同协作完成的过程和结果，是由诸多环节所构建和组织起来的一个系统，设计沟通贯穿整个设计管理实践的全过程，项目设计管理的成败与设计沟通的好坏是密不可分的，设计沟通的好和坏也能够反映到设计质量的高或低，并能影响设计项目的成败。有效的设计沟通管理有利于加强团队凝聚力，确保所发送和接收信息精确无误，确保合理和畅通渠道，以保证达到高效的、准确的工作目的。
因此，在所有的设计管理过程中，只有通过有效设计沟通管理才能推动一个项目设计的顺利发展，才能调动成员的主观能动性，才能使得设计组织内部和外部的联系通畅顺利。

## Slide 172
第十章 设计沟通管理
■ 人与人之间的冲突，98%是由沟通不畅引起的。
所以，制定一份沟通计划，是极其有必要的。
■ 沟通计划应该包括（不限于）以下内容：
1.识别具有沟通需求的干系人（客户、发起人等）
2.描述干系人的沟通需求（进度、成本、质量等）
3.确定信息收集方式（何时、何地、何种方法）
4.确定信息存储方式（记录、保存、查阅）
5.确定信息发送方式（会议、电话、文件、短信）
6.告知收悉 或 作出反馈 的要求
7.对各种信息发布的时间、频率、地点要求
8.其他，如术语表、制约、冲突处理、问题升级

## Slide 173
第十章 设计沟通管理
案例：一位教授在精心准备一个重要会议上的演讲。为此，老婆专门为他选购了一套西装。晚饭时，老婆问西装合不合身？教授说上身很好，裤腿长了两厘米。
晚上教授早早就睡了。老妈 却睡不着，琢磨着这么隆重的演讲，西裤长了怎么能行。于是翻身下床，把西装的裤腿剪掉了两厘米，缝好烫平，然后安心地入睡了。
早上五点半，老婆 睡醒了。当她想起老公的西裤，心想时间还来得及，便拿来西裤又剪掉两厘米，缝好烫平，哼着歌去做早餐了。
过了一会儿，女儿 也早早起床了，看妈妈的早餐还没做好，就想起爸爸西裤的事情，寻思自己也要为爸爸做点事了，便拿来西裤，剪短两厘米，缝好烫平……

## Slide 174
第十一章 设计风险管理
借用现代企业项目管理 4.7 风险管理计划 P104-118

## Slide 175
第十二章 管理案例与附件
1、设计流程图
2、三亚海棠湾国际购物中心（商业）项目北京院设计合同（终稿）
3、深圳医疗器械检测和生物医药中心座谈会汇报资料（设计管理）
4、沈阳奥林匹克体育中心设计任务书及设计计划
5、徐州奥体设计管理工作总结

## Slide 176
交流问题
设计管理互动问题：
1、项目管理的设计管理应该管哪些内容？
2、选择设计单位时，项目管理的设计管理人员应做哪些准备工作？3、项目管理部的设计管理人员与其他管理人员的关系如何处理？
4、设计管理人员如何做好设计阶段的造价控制？
5、设计阶段，建设单位提出的设计需求，设计管理人员如何处理？

## Slide 177
谢谢大家！